## FORMATO BASE
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: DE-F08
VERSIÓN: 01
VIGENTE DESDE: 28/01/2024
Vigencia: |  | 2025
PROCESO | PLAN INSTITUCIONAL | OBJETIVO | PROYECTOS Y ACTIVIDADES | META | INDICADOR | INICIA | FINALIZA | RESPONSABLE | MONITOREO PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
GESTION DE TALENTO HUMANO | Plan de capacitaciones | Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los trabajadores oficiales y empleados públicos de la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p., que permitan contar con un talento humano integral, comprometido, innovador y competente, mejorando la eficiencia en los diferentes procesos de la entidad | Inducción al personal de la empresa | 1 | # capacitaciones programadas/# capacitaciones realizadas | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Líder de Talento Humano | Se realizó la inducción al personal de la entidad junto con el área de Seguridad y Salud en el trabajo y la dirección de Planeación. La cual se llevo a cabo el día 8 de enero 2025. Se cuenta con registro fotográfico y actas de asistencia. | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre.
|  |  | Relaciones humanas y servicio al cliente | 1 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Se realizó la capacitación en cuanto a relaciones humanas y servicio al cliente, la cual se llevo a cabo el día 23 de enero y se cuenta con el registro fotográfico y acta de asistencia | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Ética laboral y profesional | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la capacitación en cuanto a ética laboral y profesional, en la cual participaron trabajadores del área administrativa, comercial y operativa. Se llevo a cabo el día 3 de febrero y se cuenta con registro fotográfico y acta de asistencia | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Política e iniciativa cero papel | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la capacitación de la política e iniciativa de cero papel la cual fue liderada por la dirección de planeación. Esta capacitación fue enfocada al edificio administrativo. Se llevo a cabo el día 29 de abril y se cuenta con listados de asistencia y registro fotográfico | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Gestión documental, administración de archivos y ventanilla única | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó capacitación documental, administración de archivos y ventanilla única, la cual se realizó el día 28 de marzo y se brindo para el personal administrativo de la entidad. Se cuenta con registro fotográfico y listado de asistencia | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Operación del SECOP II | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Durante el mes de noviembre se realizó la capacitación de operación del SECOP II, con el fin de fortalecer las competencias del personal responsable de los procesos contractuales. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Desarrollo de APPLETS. Aplicaciones con uso de base de datos, redes, servlets y multimedia | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Durante el cuarto trimestre se realizó la capacitación de Desarrollo de APPLETS. Aplicaciones con uso de base de datos, redes, servlets y multimedia, con el fin de promover el uso eficiente de herramientas tecnológicas, optimizar los procesos internos y apoyar la modernización de los sistemas de información. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Verificación de esquemas diferenciales de agua para consumo humano y domestico | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Esta capacitación se realizó durante el cuarto trimestre con el propósito de, fortalecer los conocimientos del personal encargado de los procesos operativos y de control, en relación con los criterios técnicos, sanitarios y normativos aplicables a estos esquemas. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Procedimiento administrativo y reglas generales de PQR y derechos de petición | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Estas dos (2) capacitaciones se realizaron en conjunto con el fin de fortalecer los conocimientos del personal sobre la normatividad vigente, los principios del procedimiento administrativo, los términos legales y las responsabilidades institucionales en la atención de las solicitudes ciudadanas . A su vez, fortalecer los conocimientos del personal en aspectos básicos de infraestructura de red, seguridad informática y buenas prácticas en el manejo de la información. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Capacitación de redes y seguridad | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Prevención del síndrome de Burnout, factores de riesgo y protectores | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Durante el cuarto trimestre se realizó esta capacitación sensibilizando y fortaleciendo los conocimientos del personal sobre los principales factores que pueden generar desgaste laboral, así como identificar factores protectores y estrategias de afrontamiento saludables. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Desarrollo de habilidades digitales para la comunicación y colaboración en Línea | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se desarrolló durante el cuarto trimestre, con el fin de fortalecer las competencias del personal en el uso de herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y la coordinación entre áreas. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Reinducción al personal de la empresa | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | En el mes de noviembre se realizó reinducción al personal de la empresa. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Desarrollo de habilidades blandas | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se desarrolló durante el cuarto trimestre, con el fin de fortalecer las competencias personales y sociales del personal, promoviendo una comunicación efectiva, relaciones laborales armoniosas. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Estrategias de relajación y atención plena | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Durante el cuarto trimestre se llevo a cabo una actividad enfocada en la relajación y la atención plena, con el objetivo de mejorar el bienestar y reducir el estrés de los trabajadores. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Estrategias de optimización de procesos para cierre de año | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Durante el mes de noviembre se desarrollo esta capacitación, para identificar oportunidades de mejora, optimizar tiempos y recursos, y estandarizar procedimientos que faciliten un cierre de año ordenado y eficiente. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
| Plan de estímulos e incentivos | Establecer un Plan de Bienestar Social e Incentivos que permita mantener y mejorar las condiciones que incrementen la satisfacción, desarrollo, bienestar y eficiencia de los trabajadores oficiales y empleados públicos, fortaleciendo así el desempeño de sus labores, mejorando su calidad de vida, apuntando al mejoramiento del ambiente laboral y clima organizacional | Exaltación empleado del mes | 55 | # de trabajadores elegidos X mes /# trabajadores postulados | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Durante los cuatro trimestres de la vigencia 2025 se realizó la exaltación del empleado del mes, premiando a los trabajadores. Se cuenta con registro fotográfico y con evidencia de postulación de los candidatos. | Meta cumplida y verificada en los cuatro trimestres de la vigencia
|  |  | Celebración día de la Mujer | 1 | # de eventos realizados/# de eventos programados | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se llevo a cabo la celebración del día de la mujer el día 16 de marzo, el cual cuenta con registro fotográfico y listado de asistencia | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Celebración día del Hombre | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se realizó la celebración del día del hombre el 21 de marzo, la actividad cuenta con registro fotográfico y listado de asistencia | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Celebración día del niño | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | El evento se realizó el día 25 de abril en un actividad en colaboración con la alcaldía municipal | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Semana de la salud y el bienestar | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la semana de la salud y el bienestar se llevo a cabo los días 23-24 de abril, en donde se realizaron varias conforme a lo establecido, también se cuenta con actas de asistencia y registro fotográfico de la actividad | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Día nacional de la familia | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se optó por realizar actividades alternas en conjunto con las festividades del San Pedro en donde partició activamente EMPUMELGAR E.S.P, lo que permitió mantener el objetivo de vinculación familiar con menor impacto en el cumplimiento del plan. | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Celebración día de la madre | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la celebración del día de la madre se realizó el día 16 de mayo, la actividad cuenta con registro fotográfico y listado de asistencia | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Celebración día del padre | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la celebración del día del padre se realizó en el mes de junio, la actividad cuenta con registro fotográfico en el informe de gestión del II trimestre | Meta verificada conforme a las evidencias fotográficas relacionadas en el informe de gestión trimestral
|  |  | Conmemoración día del servidor publico | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la celebración del día del servidor público se realizó en el mes de junio la actividad cuenta con registro fotográfico en el informe de gestión del II trimestre | Meta verificada conforme a las evidencias fotográficas relacionadas en el informe de gestión trimestral
|  |  | Actividad artística y cultural festival San Padrino | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la celebración artística y cultural del festival San Pedrino se realizó en el mes de junio, la actividad cuenta con registro fotográfico en el informe de gestión del II trimestre | Meta verificada conforme a las evidencias fotográficas relacionadas en el informe de gestión trimestral
|  |  | Celebración cumpleaños de EMPUMELGAR | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que en el mes de julio se realizó la celebración de los cumpleaños de EMPUMELGAR. Evidencia fotográfica. | Conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso se dio por cumplida dicha meta en el mes de julio
|  |  | Medición clima laboral | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Esta actividad se realizó a través de una encuesta digital, la cual fue enviada a todos los colaboradores y trabajadores de la entidad, con el propósito de que pudieran diligenciarla de manera confidencial y voluntaria. | Conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso se dio por cumplida dicha meta en el mes de julio
|  |  | Celebración día del amor y la amistad | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que en el mes de septiembre se realizó la celebración del día del amor y la amistad. Evidencia fotográfica. | Conforme al seguimiento realizado, se verifico el cumplimiento de la celebración del día de amor y amistad en el mes de septiembre como actividad programada en el plan de bienestar 2025
|  |  | Día dulce de los niños y niñas | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | En el mes de octubre se realizó la celebración del día dulce. Evidencia fotográfica. | meta cumplida y verificada en el mes de octubre
|  |  | Conmemoración a la antigüedad | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | Durante el mes de diciembre se reconoció y exalto el aporte de los colaboradores que han cumplido años de servicio en la entidad, destacando su dedicación, experiencia y compromiso con la misión institucional. | Conforme al seguimiento realizado, se verifico el cumplimiento de dichas actividades programadas en el plan de bienestar 2025
|  |  | Novenas navideñas | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | En el mes de diciembre se realizaron las actividades correspondientes a las novenas navideñas. Evidencia fotográfica. | Conforme al seguimiento realizado, se verifico el cumplimiento de dichas actividades programadas en el plan de bienestar 2025
|  |  | Evento empresarial fin de año | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  | En el mes de diciembre se realizó el evento empresarial de fin de año. Evidencia fotográfica. | Conforme al seguimiento realizado, se verifico el cumplimiento de dichas actividades programadas en el plan de bienestar 2025
| Plan de Previsión de Talento Humano | Definir los lineamientos para la previsión del talento humano la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p., a fin de mejorar el desempeño organizacional mediante la identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los Servidores públicos y la proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal, en concordancia con los principios que rigen la función pública | Elaborar el plan necesario que permita identificar y calcular el número de empleos necesarios de acuerdo a los requisitos y el perfil establecidos en los manuales de funciones de conformidad con la normativa aplicable para la entidad | 1 | # de cargos necesarios/# de empleados vinculados | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se elaboró el plan de previsión de talento humano para la vigencia 2025 en donde se estipulo el numero de empleos requeridos para le entidad y fue realizado el 7 de enero, fue aprobado mediante comité de gestión de desempeño el día 15 de enero acta #2 y publicado en la pagina de la entidad el 31 de enero del 2025 | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
| Plan Estratégico de Talento Humano | Desarrollar acciones para fortalecer la gestión del recurso humano mejorando las competencias, habilidades y capacidades de los Servidores Públicos de la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p | Elaborar el respectivo plan estratégico para la detección de necesidades en los componentes de Bienestar, capacitación, incentivos, provisión y plan de vacantes con el fin de ejecutar las actividades programadas en los mismos | 1 | Plan estratégico de Talento Humano elaborado | 2025-01-01 | 2025-01-02 |  | Se elaboró el plan estratégico de recursos humanos para definir las actividades a realizar para el componente de bienestar, capacitación, incentivos, provisión y plan de vacante. El Plan estratégico se realizó el día 7 de enero y se aprobó mediante comité de gestión y desempeño con fecha 15 de enero acta de comité #2, posterior a ello se realizó el cargue del plan estratégico a la pagina web el 31 de enero | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Plan de Trabajo Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaboración y programación de las actividades pertinentes con el COPASST | Revisión Plan de trabajo | 1 | Acta de reunión de aprobación del Plan | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Líder de Seguridad y salud en el trabajo | Se verifica y se revisa el Plan de Trabajo Anual, el cual consta de firma de Gerencia y del director Administrativo y Financiero. El Plan de trabajo tiene fecha de 15/01/2025 y se socializa con el Copasst. | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Análisis e investigación de accidentes laborales | 12 | Acta de reunión | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la investigación de 12 accidentes a la fecha de diciembre 2025. | Se realiza la investigación de 12 accidentes a la fecha de octubre 2025
|  |  | Reuniones del Copasst | 12 | Acta de comité | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó cada mes la reunión donde se socializan las actividades de área de SST. | Conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso se tiene que cada mes se realiza la reunión donde se socializan las actividades de área de SST
|  |  | Revisión de Indicadores de accidentes de trabajo | 12 | Formatos de inspección | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia cumplimiento en los indicadores de accidentes de trabajo | Información verificada conforme a las videncias registradas, indicador de cumplimiento verificado
|  |  | Inspecciones de Seguridad Botiquín | 1 | Formatos de inspección | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Los botiquines de primeros auxilios, deben ser dotados y actualizados anualmente o cuando sea necesario según su vigencia. Se realizó el día 11/02/2025. | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Inspecciones de extintores | 1 | Formatos de inspección | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó inspección de extintores el día 04/04/2025 | Inspección realizada en el mes de abril y verificada según evidencias presentadas
|  |  | Capacitación de riesgo vial | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la capacitación de riesgo vial el día 05/11/2025 al personal de la entidad, se cuenta con listado de asistencia. | Conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso se tiene que dicha actividad fue realizada en el mes de noviembre
|  |  | Capacitación Riesgo eléctrico | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la capacitación de riesgo eléctrico el día 04/04/2025 al personal de la entidad, cuenta con listado de asistencia y registro fotográfico | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitación Biomecánico | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la capacitación el día 30/05/2025 Se cuenta con listado de asistencia. | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Inspecciones y análisis de puestos | 1 | Formatos de inspección | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realiza inspecciones y análisis de puestos de trabajo el día 22/04/2025. Se cuenta con registro fotográfico de la actividad | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Informe de actualización de matriz de riesgos | 1 | Informe de matriz de riesgos | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la actualización durante el primer trimestre | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes con la gestión SST | Revisión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. Firma del represente legal / Socialización | 1 | Política documentada | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencio que se hizo una revisión y actualización de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. La política documentada tiene fecha de 13/05/2025 | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Socialización de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realiza la socialización de la política de Seguridad y Salud en el trabajo en la inducción y re inducción el cual se llevo a cabo el día 8 de enero de 2025. Se cuenta con registro fotográfico y listado de asistencia | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Programa de Capacitaciones | 1 | Registro de capacitaciones, listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realiza la programación de capacitaciones en asesoría con la arl Positiva y se deja incluido dentro del plan de trabajo anual el cual fue aprobado mediante comité de Gestion y Desempeño con fecha el 15/01/2025 acta #2 | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Programa de EPP | 1 | Listado de entrega de EPP | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se verifica que se este realizando la entrega de EPP diario según su necesidad y orden de trabajo, con su respectivo formato el cual tiene código ST-F008-Entrega individual de elementos de protección personal | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Programa de Inspecciones | 1 | Registro de inspecciones realizadas | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia el cumplimiento de inspección de frente de trabajo y el diligenciamiento del respetivo formato el cual tiene el código ST-F006-Inspeccion frente de trabajo. Se realiza inspecciones de automóviles y motos de la empresa con su respectivo formato bajo el código ST-F004-Inspeccion moto, carro o bicicleta | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Aplicación del plan de emergencias (Simulacros, conformación y fortalecimiento Brigadas, inspecciones) | 1 | Registro de capacitación | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Durante el tercer trimestre (22/07/2025) se realizó la conformación y fortalecimiento de brigadistas. Así mismo, el día 22/10/2025 se realizó el simulacro de evacuación. | Meta cumplida y verificada en el tercer y cuarto trimestre
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes del Comité de Convivencia | Reuniones comité de convivencia Laboral | 4 | Acta de reunión comité convivencia laboral | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realizó a lo largo de los trimestres de la vigencia Se cuenta con el acta de reunión y listado de asistencia. | Meta cumplida y verificada en cada uno de los trimestres de la vigencia
|  |  | Capacitación en conductas de acoso laboral | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la capacitación sobre conductas de acoso laboral se realizó el día 21/05/2025. Se cuenta con registro fotográfico y acta de asistencia. | Informe verificado conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso. Capacitación realizad en el mes de mayo
|  |  | Capacitación trabajo en equipo | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la capacitación sobre trabajo en equipo se realizó el día 21/05/2025. Se cuenta con registro fotográfico y acta de asistencia. | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitación orden y aseo 5s | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia la realización de la capacitación de orden y aseo el día 20/11/2025 | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Conformación comité de convivencia, según vigencia | 1 | Acta de conformación del comité | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | La elección del comité de convivencia se realizó en el mes de noviembre. Es de mencionar que la conformación de este comité se ejecuta en el mes de enero de la vigencia 2026. | Meta cumplida en el mes de noviembre
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes a la atención de emergencias | Reunión de la Brigada de Emergencias | 3 | Acta de reunión | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se tiene listado de asistencia de las brigadas de emergencia que se realizaron el día 30/05/2025, 22/07/2025, 17/09/2025. | Meta cumplida y verificada en el segundo y tercer trimestre
|  |  | Realización del simulacro | 1 | Informe de Realización de simulacro | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | El simulacro de emergencias se realizó el día 22/10/2025 en las instalaciones de la empresa. Se cuenta con el certificado de participación expedido por la Dirección de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía Municipal de Melgar. | Meta cumplida y reportada en el mes de octubre
|  |  | Capacitación en protocolos de atención de emergencias | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la capacitación sobre protocolos de atención de emergencias se realizó el día 22/10/2025. Se cuenta con listado de asistencia. | Meta cumplida y verificada en el tercer trimestre
|  |  | Capacitación en manejo de extintores | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la capacitación de manejo de extintores el día 30/05/2025 Se cuenta con listado de asistencia. | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitación en Primeros Auxilios | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la capacitación en primeros auxilios el día 30/05/2025 Se cuenta con listado de asistencia. | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitación en rutas de evacuación | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la capacitación el día 24/06/2025 y 26/08/2025. Se cuenta con listado de asistencia. | Conforme a lo informado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad Se realizo el día 24/06/2025 y 26/08/2025
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes a Riesgos Psicosocial | Aplicación de batería riesgo psicosocial | 1 | # de actividades realizadas/ # de actividades programadas | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | No se pudo realizar por falta de recursos presupuestales durante la vigencia | No se pudo realizar por falta de recursos presupuestales durante la vigencia
|  |  | Análisis factores de riesgo psicosocial | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | No se pudo realizar por falta de recursos presupuestales durante la vigencia | No se pudo realizar por falta de recursos presupuestales durante la vigencia
|  |  | Capacitación en lenguaje inclusivo | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó capacitación el día 30/07/2025. Se cuenta con listado de asistencia. | Conforme a lo informado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad Se realizo el día 30/07/2025
|  |  | Actividades para el manejo del estrés | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la capacitación sobre actividades para el manejo de estrés se realizó el día 28/03/2025. Se cuenta con registro fotográfico y listado de asistencia | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Capacitación de ética y valores | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la capacitación sobre ética y valores se llevo a cabo el día 21/05/2025. Se cuenta con evidencia fotográfica y con listado de asistencia. | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Actividades riesgo psicosocial | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Estas capacitaciones se enmarcan en las capacitaciones realizadas a prevenir el riesgo psicosocial, como el manejo estrés, lenguaje inclusivo y salud mental, realizadas el día 28/03/2025, 30/07/2025, 26/08/2025. | Conforme a lo reportado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad fue realizada en el primer y segundo trimestre
|  |  | Campaña o capacitación comunicación asertiva | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la capacitación sobre comunicación asertiva se llevo a cabo el día 19/11/2025. Se cuenta con listado de asistencia. | Meta cumplida y reportada en el mes de noviembre 2025
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes a manejo ergonómico | Análisis estadístico del ausentismo laboral. | 1 | Informe de ausentismo laboral | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la profesional diligencia la matriz de ausentismo por Eps y arl y se verifica que se realiza de forma mensual y esta información también se evidencia en el informe de gestión trimestral | Información verificada conforme a las evidencias reportadas por el líder del proceso, informe de ausentismo laboral presentado
|  |  | Análisis de la accidentalidad laboral. | 1 | Informe sobre accidentabilidad laboral | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que la profesional de seguridad y salud en el trabajo diligencia la matriz de accidentalidad laboral mensualmente | Informe verificado conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso. matriz de accidentalidad 2025 ST-F049 elaborada
|  |  | Inspección ergonómica al puesto de trabajo. | 1 | Informe sobre inspección ergonómica al puesto de trabajo | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia informe de inspección ergonómica al puesto de trabajo, elaborado en les mes de abril 2025. | Meta cumplida y reportada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitaciones manejo de herramientas | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó capacitación el día 30/05/2025. Se tiene listado de asistencia. | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitaciones Consecuencias de mal manejo de cargas y mala posturas | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realizó la capacitación el día 28/08/2025 liderada por la profesional de SST. | Meta cumplida y verificada en el tercer trimestre
|  |  | Pautas de Higiene postural | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realizó la capacitación el día 28/08/2025 liderada por la profesional de SST. | Conforme a lo reportado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad Se realizo el día 28/08/2025
|  |  | Capacitación en ergonomía y uso de video terminales | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realizó la capacitación el día 16/12/2025. Se cuenta con listado de asistencia. | Meta cumplida y verificada en el cuarto trimestre
|  |  | Actividades prevención riesgo locativo - orden y aseo | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realizan campañas de orden y aseo periódicamente, capacitaciones de riesgo locativo el 10/11/2025, las cuales son lideradas por la profesional de SST. | Informe verificado conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso
|  | Elaboración y programación de las actividades de prevención y promoción en salud | Exámenes de Ingreso | 12 | Certificados médicos | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realizan exámenes de ingreso a los trabajadores nuevos y también se realiza exámenes periódicos a los trabajadores que ya se encuentran laborando | Informe verificado conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso. Se han realizado todos los exámenes de ingreso del personal para el comienzo de la presente vigencia
|  |  | Exámenes de Egreso | 12 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realizan los exámenes de egreso conforme la finalización al vinculo laboral con la entidad | Se realizan conforme la salida o finalización laboral del personal
|  |  | Exámenes post incapacidad | 12 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Hasta la fecha no se han presentado exámenes de post incapacidad | No se han presentado durante la vigencia
|  |  | Semana de la Salud | 2 | Informe sobre actividad de semana de la salud | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realizó conforme a lo estipulado y contemplado la Semana de la Salud, esta actividad se llevo a cabo los días 23 y 24 de abril del 2025 | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitación Enfermedades osteomusculares | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se evidencia que se realizó la capacitación el día 28/08/2025 liderada por la profesional de SST. | Conforme a lo reportado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad Se realizo el día 28/08/2025
|  | Elaboración y programación de las actividades de Trabajo en Alturas | Capacitación y formación para trabajo seguro en alturas (charlas de seguridad) | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizan charlas al personal operativo de alumbrado publico y se cuenta con listado de asistencia | Informe verificado conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso
|  |  | certificado de curso de alturas vigente | 3 | Certificado de alturas | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Para corte primer trimestre se tienen 77 trabajadores con certificado vigente de trabajo en alturas | Informe verificado conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso. A la fecha se han realizado 77
GESTION FINANCIERA | Plan estratégico | Garantizar la actividad financiera mediante la planificación, control y monitoreo eficiente de los recursos, a través de la adecuada gestión contable y presupuestal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos financieros, el control de costos, la maximización de ingresos y la toma de decisiones informadas para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa | Elaboración de Estados Financieros | 1 | Estados financieros realizados | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Dirección administrativa y financiera | Se verifica la elaboración de estados financieros y se verifica el cargue en la pagina de la contaduría con fecha de 26/02/2025. | Conforme a las evidencias reportadas por el líder del proceso se registra el cumplimiento de este indicador mediante la elaboración oportuna y precisa de los estados financieros, los cuales reflejan fielmente la situación financiera de la entidad, cumpliendo con las regulaciones contables. Por consiguiente, se efectúa el respectivo cierre fiscal correspondiente al final del ejercicio contable, consolidando la información financiera necesaria para el cargue anual ante la Contaduría General de la Nación.
|  |  | Registro cargue de información a entes de control | 1 | # de informes rendidos/ # de informes solicitados | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se verifica que se rindieron los informe correspondientes al primer trimestre como: -Quipo (Contaduría) -Estados financieros vigencia 2024 -Costos de personal y contratos (Contaduria-Contraloria) -Sui (Superintendencia de servicios) -SIGA (Sistema de información de gestión de Activos)-Estados financieros -SIA CONTRALORÍA y se cuenta con los links de cargue para verificación de los mismos en los tiempos estipulados | Una vez verificado el cronograma de reportes a entes de control por parte del área financiera y verificada la misma en las plataformas, se tiene que a la fecha se ha cumplido con el reporte de información a: Contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental y General, DIAN y SUI.
|  |  | Elaboración de ejecución presupuestal gastos | 1 | Ejecución presupuestal de gastos elaborados | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la ejecución presupuestal de gastos elaborados con fecha 13 de febrero y se verifica el cargue de la información en la pagina de la contaduría | Conforme a las evidencias reportadas se tiene que el líder del proceso garantiza el monitoreo de este indicador, por medio de revisión mensual de la ejecución de gastos, y se hace la alerta tempranas sobre su ejecución o sobrecostos. De la misma forma se pueden evidenciar al momento de los cierres trimestrales realizados por el área de presupuesto y en el cargue de la información a la contaduría. Esto garantiza decisiones correctivas rápidas y un uso eficiente de los recursos públicos.
|  |  | Elaboración ejecución presupuestal ingresos | 1 | Ejecución presupuestal de ingresos elaborados | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la ejecución presupuestal de ingresos elaborados con fecha 13 de febrero y se verifica el cargue de la información en la pagina de la contaduría | Conforme a las evidencias reportadas se tiene que el líder del proceso garantiza el monitoreo de este indicador, indicadores de gestión (porcentaje recaudo vs cumplimiento reconocimiento), se realiza revisión mensual de la ejecución presupuestal de ingresos. De la misma forma se pueden evidenciar al momento de los cierres trimestrales realizados por el área de presupuesto y en el cargue de la información a la contaduría.
|  |  | Elaboración de balance general | 1 | Balance general realizado | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  | Se realizó la elaboración del balance general con fecha 26 de febrero y se verifica su publicación en la pagina de la contaduría | Conforme a las evidencias reportadas se tiene que el líder del proceso asegura el cumplimiento del indicador, mediante los cierres y cargues trimestrales de la información financiera de la entidad, ante la Contaduría General y Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliario SUI
GESTION DE RECURSOS FISICOS | Plan estratégico | Garantizar la disponibilidad, seguridad y correcto manejo de los materiales y equipos necesarios para las operaciones de Empumelgar, mediante un control eficiente del inventario, la organización adecuada del almacenamiento y la distribución oportuna de los recursos, contribuyendo así a la continuidad operativa, optimización de costos y cumplimiento de las necesidades del servicio | Elaboración de inventarios físicos | 4 | Informe de inventarios | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Líder de recursos físicos | Se realizó inventario físico en el mes de marzo, junio y septiembre, se evidencia el informe de inventarios. | Conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso se tiene que se han realizado 4 inventarios durante la vigencia
GESTION OPERATIVA | Plan estratégico | Lograr mayor posicionamiento en el mercado municipal | Visitas realizadas para el proceso de entrega de factibilidades, disponibilidades y viabilidades para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado | 300 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección operativa | Se verifica que a corte del tercer trimestre se han solicitado 348 disponibilidades las cuales fueron solicitadas a la dirección operativa, todas ellas fueron respondidas. Como evidencia se relacionan en el indicador de gestión e informe de gestión. Las solicitudes de disponibilidad de acueducto se realizan mediante el formato GC-F015. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  | Fortalecer la Atención Eficiente y Oportuna al Cliente- Usuario | Numero de visitas a usuarios por reportes de bajas presiones y superación del imprevisto. | 80 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | A corte del cuarto trimestre se evidencia que se interpusieron 80 notificaciones por parte de los usuarios. Estas solicitudes se daban por presiones bajas en sus predios, las cuales fueron visitadas en su totalidad. Como evidencia se relacionan en el informe de gestión de la vigencia. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Numero de visitas por reportes de daños en la red principal y secundaria del sistema de acueducto | 700 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | A corte del cuarto trimestre se evidencia que se reportaron 1003 daños en la red de acueducto, las cuales fueron atendidas y subsanadas. Como evidencia se cuenta con registro fotográfico y se relaciona en los informes de gestión de la vigencia. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Numero de visitas por reportes de daños en la red del sistema de alcantarillado | 100 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | A corte del cuarto trimestre se evidencia que se reportaron 193 daños en la red de alcantarillado, las cuales fueron atendidas y subsanadas. Se cuenta con registro fotográfico y se relaciona en el informe de gestión de la vigencia. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  | Asegurar la Prestación Eficiente, con Calidad y Continuidad de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado | Numero de reparaciones por reportes de daños en la red principal y secundaria del sistema de acueducto | 700 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | A corte del cuarto trimestre se reportan 1003 daños en la red de acueducto, las cuales fueron atendidas y subsanadas. Se relacionan en el informe de gestión y se cuenta con registro fotográfico. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Numero de reparaciones por reportes de daños en la red principal y secundaria del sistema de alcantarillado | 100 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | A corte del cuarto trimestre se reportan 193 daños en la red de acueducto, las cuales fueron atendidas y subsanadas. Se relacionan en el informe de gestión y se cuenta con registro fotográfico. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Suministro y reparación de pozos mediante la instalación de aro y tapa de pozos de inspección | 50 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | A corte del cuarto trimestre se realizaron la fabricación e instalación de 66 aros y tapas de pozos de inspección. Se cuenta con registro fotográfico y se relaciona en los informes de gestión de la vigencia. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Numero de toma de muestras de laboratorio con enfoque a la calidad del agua bajo los parámetros IRCA | 365 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | A corte del cuarto trimestre, se evidencia que se han realizado un total de 440 muestras por un laboratorio certificado. Se relacionan en el informe de gestión de la vigencia. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  | Optimizar la Infraestructura de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento de la bocatoma Rio Sumapaz | 1 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Se realizan adecuaciones y mejoras locativas en el sector bocatoma del rio Sumapaz. Dichas mejoras se hicieron por medio del contrato de obra N° 054 del 2025 | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable PTAP | 1 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Se realizan adecuaciones y mejoras locativas en el sector planta de tratamiento de agua potable. Dichas mejoras se hicieron por medio del contrato de obra N° 054 del 2025. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento de los puntos de rebombeo del sistema de acueducto | 1 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Contrato de obra 130. de 2024. Se desarrolla durante el 2025, la optimización y el mejoramiento del sistema de rebombeo del tanque del Galán. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento del sistema de alcantarillado | 1 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Convenio 550 del 2025. Expansión cobertura, optimización y mejoramiento en el sistema de acueducto y alcantarillado en la zona urbana. Mejoramiento de 33 metros lineales en el barrio Villa Sofia. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento del sistema de colectores | 1 | Informe de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | En los informes de gestión se relacionan los mantenimientos constantes en los distintos colectores ubicados en la zona urbana del municipio. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  | Formular y estructurar proyectos de inversión relacionados con agua potable y saneamiento básico | Proyectos formulados | 1 | Proyectos realizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Durante la vigencia se formulo y radico el proyecto denominado "Construcción de una línea express para el fortalecimiento en el sistema de distribución de agua potable desde la PTAP hasta el barrio Villa Esperanza y sector La Candelaria en el municipio de Melgar Tolima" el cual fue radicado ante la alcaldía municipal el 24 de abril de 2025. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
GESTION COMERCIAL | Plan estratégico | Optimizar la gestión comercial mediante la mejora en la facturación, recaudo y atención al usuario, garantizando la prestación eficiente del servicio y promoviendo la cultura del pago oportuno | Identificación de las irregularidades-agua no contabilizada | 5 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección comercial | Al cierre del IV trimestre de 2025, se han realizado 20 procesos de agua no contabilizada a predios con posibles anomalías en la acometida y medidor, de los cuales tres predios encontrados con anomalía en la acometida, recuperando un valor de $4.554.627 aproximados de agua no contabilizada. (Informe de gestión) | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Identificación de predios sin Micromedición y/o en mal estado en la zona Urbana y Rural | 100 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Para el IV trimestre de 2025, se identificaron 7 suscriptores con el servicio directo, 739 medidores con defectos en la medición, que corresponden a las siguientes novedades: -Medidor opaco/pañoso. -Medidor al revés. -Paralizados. -Cúpula rota Como acción se han realizado 996 cambios de quipos con las novedades antes mencionadas. (Informe de gestión) | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Realizar un cronograma para llevar a cabo la reposición de medidores con el fin de lograr la Micromedición efectiva | 100 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Durante el IV Trimestre del 2025. Durante el trimestre en mención se han instalado 227 medidores nuevos; entre los procesos de Micromedición, cambio de medidor y matriculas nuevas, en total durante lo transcurrido de la vigencia se han instalado 11111 medidores nuevos, instalaciones realizadas mediante los proceso de PQR y matriculas nuevas-(Informe de gestión) | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Realizar acuerdos de pago teniendo en cuenta el manual de cartera | 10 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Durante el IV Trimestre de 2025, se realizaron 40 financiaciones con un valor aproximado de cartera financiada de $40.515.062.320 millones de pesos. Fuente: Software 5IINCO (Financiaciones vigentes EMPUMELGAR) | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Identificación de suscriptores morosos | 50 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Al corte del IV Trimestre de 2025, se han identificado 441 suscriptores con mayor a un (01) año de cartera, con un total de cartera de $746.876.340 Fuente Software 5IINCO (cartera-capital-intereses-EMPUMELGAR 2025-11) | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Efectuar llamadas de cobro persuasivo | 500 |  |  |  |  | Durante el IV Trimestre de 2025, en promedio se realizaron 1300 llamadas de cobro persuasivo, de los cuales 722 suscriptores crearon compromiso de pago. Fuente: Formato GC-F024-V02 Control Llamadas Cobro Persuasivo | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Realizar notificación de cobro persuasivo a deudores morosos | 200 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Durante IV trimestres de 2025, se realiza 53 notificaciones de "Requerimiento cobro Persuasivo" (Consulta "Cartera capital-interés-EMPUMELGAR" | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Suspensiones efectivas (Reporte de los deudores morosos según uso (Comercial, oficial, residencial estratos Indicador) | 300 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Durante el IV Trimestre de 2025, promedio mensual de 422 suspensiones efectivas, para un total durante el trimestres de 1.266 suspensiones a suscriptores pendiente de pago | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Mantener actualizado el catastro de suscriptores *Realizar las actualizaciones y ajustes requeridos por el Suscriptor/usuario y las encontradas en cada actividad de campo de la gestión comercial | 4 | Catastro de usuarios | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Durante el IV Trimestre de 2025, se realizaron 63 actualizaciones en el sistema comercial de acuerdo a las solicitudes por parte de los suscriptores, en las cuales se encuentran, cambio de nombre y datos del predio, estrato, seriales de medidores. Fuente Software 5IINCO (PQR Radicados-Resueltos) | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Identificar los suscriptores con uso diferente al Residencial que ejerzan actividad económica, realizar notificación del cambio de uso. | 20 | Índice de Micromedición- Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Durante el IV Trimestre de 2025, se han identificado 17 predios con uso diferentes en el proceso de suspensiones y facturación, los cuales requieren visita técnica previa a la notificación del cambio de uso. (Inspecciones) | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Identificar los suscriptores con el equipo de medida al interior del predio, realizar notificación del traslado de acometida. | 20 | Índice de Micromedición- Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Al corte del IV Trimestre de 2025, se han identificado 217 predios con el equipo de medida al interior del predio, cabe resaltar que en las respuestas de las PQR por esta novedad, la Empresa realiza la notificación del traslado del equipo de medida. Fuente Software Comercial 5iinco catastro de usuario. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Vinculación de suscriptores nuevos | 500 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Al corte del IV Trimestre de 2025, la Empresa ha vinculado 329 nuevos suscriptores en el sistema comercial | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Incentivar la cultura de pago a nuestros usuarios de acueducto y alcantarillado | 2 | Recuperación Recaudo Corriente-Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | La Empresa ha realizado diferente campañas de socialización del pago oportuno de la factura mediante la publicación en las redes sociales de la entidad y empresa de publicidad adscritas a la empresa por medio la modalidad de prestación de servicios- de igual manera mediante la campaña "EMPUMELGAR Contigo "Tu alcalde atiende"" realiza la concientización a los usuarios del pago oportuno de la factura. Como resultado al corte de tercer trimestre de 2025, se a mantenido en promedio de la eficiencia en el indicador, cerrando con un 89%. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Actualizar y socializar el manual de atención al cliente a los colaboradores de a entidad | 1 | Manual Actualizado y lista de asistencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Se socializó con el equipo de trabajo de atención de PQR, el Manual de atención al cliente, con el fin de acatar los lineamientos para buena atención al ciudadano. Soporte planilla de asistencia-Soporte planilla de asistencia | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Divulgar los deberes y derechos del ciudadano | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Se socializó con el equipo de trabajo de atención de PQR, los deberes y derechos del ciudadano, con el fin de acatar los lineamientos para buena atención al usuario. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Realizar comité de cartera | 3 | Acta de comité | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Se realizó reunión con el equipo del área de cartera, con el fin de culminar el proceso de depuración de la cartera, de los predio demolidos que ya se tienen identificados. | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Cumplir con los términos de respuesta a solicitudes establecidos por la Normatividad vigente | 4 | Informe seguimiento PQRS | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Se han radicado 589 PQR, emitiendo la respuesta oportuna dentro el término legal. | Información verificada conforme al informe de gestión trimestral presentado y en el cual se verifico la información respectiva
|  |  | Actualización de tarifas de acueducto y alcantarillo y otros servicios | 1 | Resolución de actualización de tarifas | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Implementación de los valores de otros servicios, mediante RESOLUCIÓN No 067 DEL 23 DE ENERO DEL 2025 (archivo adjunto). Implementación las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 002 (22 de abril de 2025) | Conforme a las evidencias revisadas se tiene que en este periodo se realizó la actualización de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 002 (22 de abril de 2025)
GESTION DE MEJORA CONTINUA | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC | Construir las estrategias y acciones Institucionales para la lucha contra la corrupción, mitigando la materialización de riesgos fortaleciendo los mecanismos de atención y participación ciudadana | Realizar programa de transparencia y ética publica | 1 | Programa de trasparencia y ética publica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | Se evidencia que la dirección realizó el programa de transparencia y ética publica con fecha 08/01/2025. | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Actualizar o ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad | 1 | Mapa actualizado | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | Se evidencia que se realizó la actualización y/o ajuste del mapa de riesgos de corrupción de la entidad teniendo en cuenta los procesos que manejan, siendo este realizado el 8/01/2025. | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de EMPUMELGAR E.S.P. | 1 | link de publicación | 2025-01-02 | 2025-03-30 | Líder del proceso de Tecnologías de la información. | Se evidencia la publicación oportuna del mapa de riesgos en la pagina de la entidad, el cual se encuentra en la sección de transparencia / planeación e informes 2025 https://empumelgaresp.com/transparencia-y-acceso-a-informacion | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Consolidación de informes de gestión trimestrales por cada dirección donde se evidencie el avance del proceso | 3 | #de informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Todos Líderes de los procesos | A corte cuarto trimestre se ha consolidado por parte del proceso un informe de gestión donde se compila las actividades desarrolladas y ejecutadas durante la vigencia 2025 por cada una de las direcciones de EMPUMELGAR E.S.P. | Se viene cumpliendo con el indicador, toda vez que cada dirección a enviado los informes trimestrales requeridos
|  |  | Seguimiento y monitorio a los indicadores de gestión de cada proceso | 4 | Matriz de indicadores presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Todos Líderes de los procesos | A corte cuarto trimestre se realizó el tercer seguimiento a los indicadores de gestión de cada uno de los procesos que se tienen dentro de la entidad y se realiza la consolidación de los mismos | Conforme a lo reportado por el líder del proceso, se viene cumpliendo con la meta del indicador, se han consolidado los indicador de gestión y se ha realizado el seguimiento pertinente
|  |  | Promoción y difusión de las actividades ejecutadas por EMPUMELGAR E.S.P por medio de página web o redes sociales. | 3 | Informe de estrategia publicitaria | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de gestión de medios y líder de tecnologías de la información | Se evidencia que desde el proceso medios se realiza la promoción y difusión de las actividades ejecutadas por EMPUMELGAR, en las redes sociales de la entidad. Se evidencia en informe de gestión de primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. | Conforme a las evidencias, se viene realizando las actividades pertinentes para la difusión y promoción de las actividades empresariales y el informe es relacionado en los informes de gestión trimestral presentados
|  |  | Consultar con los grupos de interés los temas a tratar durante el espacio de rendición de cuentas | 1 | Encuesta de selección de temas de rendición de cuentas | 2025-01-02 | 2025-04-30 | alta gerencia y lideres de procesos | Se evidencia que la dirección dispuso un link de encuesta de selección de temas para llevar a cabo la rendición de cuentas, los cuales fueron publicados en la pagina web de la entidad y en las redes sociales. La fecha de publicación de la encuesta fue 13 de febrero y se encuentra disponible en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-fm09Ali8Umx2lEnquHwme4V0InLJgeJQ6or64eWd0EbFFw/viewform | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Motivar la participación de la comunidad en general en el evento anual de rendición de cuentas. | 1 | Invitaciones para la rendición de cuentas | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia Dirección de planeación y desarrollo corporativo | Se evidencia que desde la dirección se enviaron las cartas de invitación a los diferentes entes, empresas, gremios, alcaldía, corporaciones, usuarios y ciudadanía en general para participar en la rendición de cuentas de la entidad vigencia 2024. Las cartas se encuentran de forma física en el archivo de la dirección y en forma digital | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Realizar evento de rendición de cuentas con todos los grupos de interés de EMPUMELGAR E.S.P | 1 | Eventos programadas/eventos realizados | 2025-01-03 | 2025-03-30 | Gerencia / todas las direcciones | Se evidencia la realización del evento de rendición de cuentas vigencia 2024 el cual se llevo a cabo el 06/03/2025, se cuenta con listados de asistencia y con registro fotográfico del evento | El evento fue realizado el pasado 06 de marzo de 2025, en el hotel Kualamana ubicado en el centro de vacaciones CAFAM
|  |  | Implementar espacios de dialogo e interacción con grupos de interés, para presentar resultados y conocer sus necesidades | 1 | encuesta de selección de temas | 2025-01-02 | 2025-03-30 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | La encuentra de selección de temas se realizó mediante la rendición de cuentas, con el fin de identificar los temas de interés, necesidades y expectativas como ejercicio de participación ciudadana en el siguiente link: https://forms.gle/2pyd7aFfpF42Zt8g8 | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Aplicar los lineamientos establecidos dentro de la matriz de índice de transparencia y acceso a la información (ITA) | 12 | Actualización pagina web | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Planeación y desarrollo corporativo | Se evidencia que desde la dirección se ha venido actualizando el contenido dispuesto en la pagina web en sección de transparencia y acceso a la información conforme a los lineamientos del índice de transparencia y acceso a la información (ITA). https://empumelgaresp.com/transparencia-y-acceso-a-informacion. La pagina esta en proceso de actualización. | Meta cumplida y reportada en el segundo trimestre 2025
|  |  | Mejorar la capacidad de reacción, brindando una respuesta oportuna y clara dentro de los términos de Ley a todas las comunicaciones allegadas a la empresa EMPUMELGAR E.S.P (Por los diferentes medios de comunicación: escritos, medios electrónicos o presenciales) | 12 | Informe de seguimiento de PQRS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Todas las direcciones | Se evidencia que desde la dirección se realiza un seguimiento a las PQRS instauradas durante el tercer trimestre el cual es consolidado mediante el Sistema CINCO. Este informe también se encuentra cargado en la pagina web de la entidad. | Se tiene que para el segundo semestre de la vigencia 2025, se recibieron 2338 PQR de las cuales 1953 fueron atendidas y 385 están aún abiertas en el sistema. De acuerdo a las causales para su clasificación se recibieron; 4 recursos 3 resueltos y 1 cerrado, 139 peticiones 132 cerradas y 7 abiertas, 822 reclamos de los cuales 762 ya fueron atendidos y 60 están aún abiertos, así mismo se generaron 1373 Órdenes de trabajo de las cuales 1056 están cerradas y 317 aún están abiertas para ser atendidas
|  |  | Observar y monitorear el acceso a la información por parte de nuestras partes interesadas en nuestros portales digitales | 2 | Informe semestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Tecnologías de la Información Gestión de Medios. | Se evidencia informes semestrales de interacción entre los usuarios con los canales digitales de la empresa. | Meta cumplida conforme a les evidencias reportadas en el informe de gestión
| Fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión | Mantener actualizados los procesos y procedimientos conforme con el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa | Revisión y actualización permanente con directivos y trabajadores de los diferentes de procesos, procedimientos, manuales, formatos de los procesos en el listado maestro de documentos | 16 | N° total de documentos actualizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | Se evidencia la actualización de 14 documentos que fueron modificados o creados durante el cuarto trimestre del año, también se evidencia que los cambios se realizan y documentan en el listado maestro y se cuenta con el back up del Sistema de Gestion de Calidad. Durante la vigencia 2025 se realizó la revisión y actualización del listado maestro. | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  | Cumplimiento en la presentación oportuna de los diferentes informes solicitados por los entes de control y la Función Pública. | Rendir el formulario FURAG de la vigencia 2024. | 1 | Formulario FURAG rendido dentro de los tiempos | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | Se evidencia que el formulario del FURAG fue rendido el 23/04/2025, cuenta con los soportes como el certificado de diligenciamiento y el formulario diligenciado. | Se verifico la apertura del aplicativo para rendir el informe pertinente a la vigencia 2024 en el mes de abril de 2025 y el mismo fue rendido dentro de los tiempos establecidos para ello
|  |  | Diligenciar el/los Formulario(s) correspondiente a la Rendición de Cuenta Anual ambiental solicitados por la Contraloría del Tolima. | 1 | Formulario diligenciado de la cuenta anual ambiental | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | La rendición de la cuenta anual ambiental de la vigencia 2024 no se habilito el formulario por parte de la contraloría departamental. | No se habilito formulario durante la vigencia 2025
|  |  | Diligenciar el Formulario Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA solicitado por la Procuraduría General de la Nación | 1 | Matriz diligenciada de índice de transparencia y acceso a la información | 2025-04-01 | 2025-09-01 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | En el tercer trimestre (28-08-2025) se realizó el reporte de la matriz ITA - con un nivel de cumplimiento de 94 sobre 100 puntos. | Conforme a la evidencia verificada, se tiene que fueron actualizada la información necesaria para presentar el reporte ITA. Dicho reporte fue rendido en el mes de agosto 2025 cumpliendo con los tiempos establecidos para ello.
GESTION AMBIENTAL | Plan estratégico | Construir e implementar estrategias y acciones institucionales para el fortalecimiento del proceso | Socialización del calendario ambiental | 12 | Registro fotográfico de socialización del Calendario Ambiental | 2025-01-02 | 31/12/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | A corte cuarto trimestre se realizaron 12 socializaciones del Calendario Ambiental. Las evidencias con las que se cuenta son listados de asistencia, registro fotográfico, informe de gestión y la publicación de la pieza grafica en donde se exalta las fechas ambientales mas importantes del mes. | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
|  |  | Realizar pruebas de laboratorio fisicoquímicas de los vertimientos a cargo de la empresa | 1 | Informes de laboratorio | 2025-01-06 | 31/12/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | Durante el mes de octubre se realizaron las pruebas fisicoquímicas de los vertimientos del casco urbano del municipio concertados en el PSMV y en el mes diciembre se emitió el informe de laboratorio por parte de la empresa COMNANBIENTE. | Conforme a lo reportado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad se realizara en el tercer período de la vigencia
|  |  | Presentar autodeclaración de vertimientos ante la Corporación autónoma regional-Cortolima | 1 | Radicado de Autodeclaración de Vertimientos | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | Se evidencia que la dirección presento la autodeclaración de vertimientos de manera oportuna ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA. Se cuenta con el formato de diligenciamiento de la autodeclaración, con el correo de envío y además con el oficio de contestación por parte de Cortolima donde se aceptaba la autodeclaración presentada por parte de la entidad | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre.
|  |  | Campaña o capacitaciones sobre temas ambientales en las instituciones del municipio | 20 | Informes de gestión y Registro fotográfico | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | A corte cuarto trimestre se han realizado capacitaciones a 20 instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio, donde se realiza capacitación sobre temas de uso y ahorro del agua y la conservación de la nutria. | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
|  |  | Capacitaciones al personal administrativo de EMPUMELGAR E.S.P conforme a la Política de "Cero Papel" | 5 | Informes de Gestión y registro fotográfico | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | La capacitación de la política de cero papel se llevo a cabo el día 29 de abril y fue dirigida a los administrativos de la entidad donde se tocaron temas como la implementación de la política y la protección al medio ambiente. En el tercer y cuarto trimestre se realizaron 4 capacitaciones en las oficinas de EMPUMELGAR E.S.P., las evidencias quedan registradas en los informes de gestión trimestrales. | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
|  |  | Jornadas de limpieza y recolección de residuos en las quebradas del municipio | 3 | Informe de gestión y Registro fotográfico | 2025-01-03 | 31/12/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo Dirección operativa | En el tercer trimestre se realizó una (1) jornada de limpieza en la quebrada La Melgara. Así mismo, en el cuarto trimestre se realizó una (1) jornada de limpieza en la quebrada Las Golondrinas. | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
|  |  | Informes de actividades sobre el cumplimiento de metas del PSMV | 2 | Informes presentados ante la Secretaria de Planeación | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | Se evidencia que se realizó y consolido el informe del PSMV y este fue presentado ante la secretaria de planeación municipal, el cual fue enviado en marzo de 2025. El informe del II semestre de la vigencia 2025 se tiene previsto enviarlo en el mes de enero de la vigencia 2026. | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
|  |  | Socialización del PUEAA a los usuarios y en las instituciones educativas del municipio | 20 | Informes de gestión y Registro fotográfico | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | A corte del cuarto trimestre se han realizado socializaciones del PUEAA tanto a los usuarios en nuestras campañas de EMPUMELGAR, Contigo como en los colegios con las socializaciones ambientales. Se cuenta con el listado de asistencia y registro fotográfico. | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
BANCO DE PROYECTOS | Plan estratégico | Fortalecer la planificación y gestión de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la prestación de los servicios propendiéndose viabilidad | Formular proyectos según las necesidades o requerimientos de la entidad | 1 | Proyectos presentados | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | Durante el primer y segundo trimestre se formularon 4 proyectos presentados a gerencia según la necesidad de la entidad. Se anexa matriz del estado actual de los proyectos. | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
RESPONSABILIDAD SOCIAL | Plan estratégico | Construir e implementar estrategias y acciones institucionales para el fortalecimiento de la responsabilidad social | Fortalecer y mantener la estrategia "EMPUMELGAR, Contigo" | 25 | Registro fotográfico | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo | A corte del cuarto trimestre se realizaron un total de 13 actividades. Las evidencias de cumplimiento incluyen piezas gráficas de promoción de la campaña, video de realización, tomas de apoyo, listados de asistencia y registro fotográfico. Asimismo, se efectuaron publicaciones en las redes sociales de la entidad. Cabe mencionar que no se cumplió con la totalidad de las actividades programadas, debido a que en el mes de agosto se presentaron elecciones atípicas en el municipio, lo cual generó retrasos en la ejecución por temas de transición en los procesos administrativos. | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso.
EVALUACION INSTITUCIONAL | Plan Anual de Auditorias | Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno | Ejecución de auditorias internas a los procesos de la entidad | 13 | Auditorias programadas/auditorias ejecutadas | 2025-07-01 | 2025-10-30 | Oficina de Control Interno | Las auditorias internas a los proceso de la entidad se realizaron en el segundo semestre del año | Conforme al acta de comité de coordinación de control interno N°002 del 03-09-25 se reprogramo el plan anual de auditorias para dar inicio el día 24 de septiembre
| Presentación de informes de ley | Elaboración, cumplimiento y presentación de los informes y/o reportes de información a los diferentes entes de control, así como los propios que deben ser elaborados por control interno en el ejercicio propio de sus roles establecidos conforme a la normativa vigente | Informe de Seguimiento a PQRS | 2 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno | Se evidencia que este es un informe semestral y el correspondiente al primer semestre 2025 se realiza en el mes de julio | Se tiene que para el segundo semestre de la vigencia 2025, se recibieron 2338 PQR de las cuales 1953 fueron atendidas y 385 están aún abiertas en el sistema. De acuerdo a las causales para su clasificación se recibieron; 4 recursos 3 resueltos y 1 cerrado, 139 peticiones 132 cerradas y 7 abiertas, 822 reclamos de los cuales 762 ya fueron atendidos y 60 están aún abiertos, así mismo se generaron 1373 Órdenes de trabajo de las cuales 1056 están cerradas y 317 aún están abiertas para ser atendidas
|  |  | Rendición Cuenta Anual / Formato F07 Suscripción Planes de mejoramiento / Formato F25 Planes de acción | 1 | Formatos Requeridos/ Formatos rendidos | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Oficina de Control Interno | Se evidencia el cumplimiento de la rendición de información correspondiente a la cuenta anual de la Contraloría Departamental, rindiendo de esta manera los formatos (Formato F07 Suscripción Planes de mejoramiento / Formato F25 Planes de acción) se evidencia se la información fue cargada dentro de los tiempos establecidos | Meta cumplida y reportada en el primes trimestre 2025
|  |  | Medición estado de avance del modelo estándar de control interno MECI / FURAG | 1 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Oficina de Control Interno | Se evidencia el cumplimiento en cuanto a la presentación y diligenciamiento del formulario del avance del modelo estándar de control interno MECI. Se cuenta con las evidencias de formulario diligenciado para la vigencia 2024 y certificado de rendición con fecha de 14/04/2025 | Meta cumplidas y reportada en seguimiento del segundo trimestre 2025
|  |  | Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno SCI | 2 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno | Este es un informe semestral y el correspondiente al primer semestre 2025 se realiza en el mes de julio | Meta cumplida, se realizaron los respectivos informes semestrales para la vigencia 2025 dejando un registro de cumplimiento del 100% para el estado del SCI
|  |  | Informe Software Legal | 1 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-03-15 | Oficina de Control Interno | Se evidencia el cumplimiento del informe software legal, el cual tiene fecha de 03/03/2025 y también es cargado a la pagina web https://empumelgaresp.com/uploads/Files/INFORME%20SOFTWARE%20LEGAL%202024.pdf | Meta cumplida y reportada en el primes trimestre 2025
|  |  | Informe de evaluación Control Interno Contable - CHIP | 1 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Oficina de Control Interno | Se evidencia cumplimiento del informe de evaluación de control interno contable-CHIP. También se evidencia la matriz de Excel informe ECIC 2024. | Meta cumplida y reportada en el primes trimestre 2025
|  |  | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno | Se evidencia realizado el Mapa de Riesgos de Corrupción, así como el seguimiento cuatrimestral del mismo. | Meta cumplida, se realizaron los seguimientos correspondientes a los 3 cuatrimestres 2025
|  |  | Seguimiento al Plan de Acción y Atención al Ciudadano PAAC | 3 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno | Se evidencia que esta en tiempos de seguimiento para su elaboración. | Meta cumplida dejando evidencia de los seguimientos correspondientes a la vigencia 2025
| Seguimiento a reportes de información de la entidad | Hacer seguimiento a los reportes de información que realizan los lideres de procesos con el fin de presentar un reporte general de conclusiones y sugerencias a la alta dirección | Seguimiento reportes de información SUI | 4 | Informes de gestión presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno | Se evidencia el cumplimento de seguimiento de reporte del SUI y como evidencia se encuentra plasmado dentro del informe de gestión del segundo trimestre. | Meta cumplida y reportada conforme al ultimo informe de gestión trimestral 2025
|  |  | Seguimiento reporte de información matriz ITA | 1 | Informe de seguimiento presentado | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno | Por parte del ente de control, no se han establecido fechas de rendición durante el primer y segundo trimestre. | Meta cumplida y reportada en el informe de gestión trimestral correspondiente
|  |  | Seguimiento reporte de contratos SIA / SECOP | 4 | Informes de gestión presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno | Se evidencia seguimiento al reporte de contratación en SIA OBSERVA Y SECOP II. Como evidencia se encuentra el seguimiento realizado en el informe de gestión del segundo trimestre | Meta cumplida y registrada en el informe de gestión trimestral del último periodo 2025
GESTION JURIDICA | Defensa Jurídica (POLITICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO) | Ejecutar las acciones legales dentro de los términos establecidos por las normas. | Atender procesos judiciales en contra y a favor de la Empresa de manera diligente y oportuna. | 100% | informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica | Se lleva un registro actualizado en el Formato GJ- F056 de los Procesos Judiciales en contra de la entidad los cuales se encuentran discriminados así : 05 Ordinarios Laborales 2 Acciones Populares 2 Ejecutivos 1 Incidente de Liquidación 1 Levantamiento de fuero sindical, los cuales se verifican semanalmente a través del Link https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion adjuntando el radicado del proceso | Información verificada conforme al informe de gestión trimestral presentado y en el cual se verifico la información respectiva
|  |  | Contestar de manera oportuna y acertada todos los Derechos de Petición y Acciones de Tutelas | 100% | informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica | Durante la vigencia 2025 se han atendido de manera oportuna los 59 Derechos de Petición que fueron direccionados a la Oficina Jurídica de lo cual se encuentra el registro en ventanilla única, se atendieron 09 Acciones de Tutela las cuales fueron falladas a favor de la entidad de lo cual hay registro documental en los expedientes de acciones constitucionales. | Meta cumplida y registrada en el informe de gestión trimestral de los trimestres de la vigencia 2025
|  |  | Cumplir con el cargue oportuno de la información al SECOP 2 y SIA OBSERVA. | 100% | informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica | Se Publicaron en la Plataforma Transaccional del Sistema Electrónico de Contratación Pública de Colombia, para el periodo desde 2025/04/01 hasta 2025/06/30, un total de trece ( 13 ) Contratos por valor total de $1.210.043.854,00, se cargaron de forma electrónica todos los documentos y actos del proceso de contratación del SECOP 2 , para que sean visibles para entidades y proveedores, garantizando así la transparencia, el seguimiento y el cumplimiento de la ley en la gestión de recursos público, tal como se evidencia en https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index Durante el segundo trimestre del año 2025 se rindió ante la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, para el periodo Desde 2025/04/01 Hasta 2025/06/30, se cargaron un total de trece ( 13 ) Contratos por valor total de $1.210.043.854,00, siempre cumpliendo con los parámetros de SIA Observa antes de los 5 días porque este es el plazo que tienen las Contralorías para informar sus procesos de auditoría en línea, tal como se evidencia https://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Meta cumplida y registrada en el informe de gestión trimestral de los trimestres de la vigencia 2025
| Plan Anual de Adquisiciones. | Plan de adquisiciones elaborado, ajustado y publicado para la vigencia. | Consolidar las necesidades de suministros y servicios para la vigencia 2025, elaborar y presentar a Gerencia oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones 2025 | 100% | Plan de adquisiciones elaborado | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica | En la plataforma SIA Observa se cargó el 30 de enero de 2025, con la documentación correspondiente del Plan Anual de Adquisiciones, tal como se evidencia en la plataforma https://siaobserva.auditoria.gov.co/soporte_vigencia_cargar.aspx, El la plataforma transaccional SECOP 2 se evidencia el cargue en https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=564864 | Meta cumplida y reportada por el líder del proceso en el primer y segundo trimestre 2025
|  |  | Publicar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia a través de la plataforma SECOP II - Colombia Compra Eficiente y SIA OBSERVA - Contraloría Departamental del Tolima. | 100% | Plan de adquisiciones publicado en la pagina de SECOP II | 2025-01-01 | 2025-01-10 | Oficina asesora Jurídica | Se cargo oportunamente el plan de adquisiciones de la entidad con fecha 09/01/2025 en la plataforma SECOP II y SIA OBSERVA | Meta cumplida y reportada por el líder del proceso e el primer y segundo trimestre 2025
|  |  | Realizar las actualizaciones necesarias durante al año, de acuerdo a los requerimientos de las áreas. | 100% | Actualizaciones requeridas al plan de adquisiciones | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica | Durante el Segundo trimestre se ha actualizado el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en el SECOP II en 50 oportunidades, teniendo en cuenta que se debieron incluir nuevas necesidades de bienes, obras o servicios, ajustar cronogramas, valores o el presupuesto, y retirar elementos planeados de forma incorrecta, garantizando así que el PAA sea una herramienta de planeación actualizada y que ningún proceso contractual se inicie sin estar incluido en él. | Meta cumplida y registrada en el informe de gestión trimestral de los trimestres de la vigencia 2025
| Contratación | Garantizar los procesos de contratación acorde a la normatividad vigente y el manual de contratación de la entidad | Verificar que los procesos de contratación solicitados por las Direcciones cumplan con los requisitos del Manual de Contratación. | 100% | Solicitudes de contratación cumpliendo los requisitos/solicitudes de contratación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica | La oficina Jurídica y de Contratación a través del Formato GF-F001 Hoja de Control y verificación de procesos de contratación actualizado, verifica cada una de los requisitos de las necesidades de suministros y servicios para la vigencia 2025 de cada dirección y/o Oficinas y así cumplir con los requisitos del Manual de Contratación. | Meta cumplida y reportada por el líder del proceso
|  |  | Realizar las minutas de contratos de prestación de servicios, suministros y en general los que sean requeridos por la direcciones | 100% | informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica | En la Oficina Jurídica y de Contratación, en la plataforma SECOP 2 y SIA Observa, reposa cada una de las minutas de contrato solicitadas por cada una las Direcciones los bienes y servicios. | Meta cumplida y reportada por el líder del proceso
31/12/2025
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís
CO20/962285