## Hoja1
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: DE-F08
VERSIÓN: 01
VIGENTE DESDE: 28/01/2024
Vigencia: |  | 2024
PROCESO | PLAN INSTITUCIONAL | OBJETIVO | PROYECTOS Y ACTIVIDADES | META | INDICADOR | INICIA | FINALIZA | RESPONSABLE | MONITOREO PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
GESTION DE RECURSOS HUMANOS | Plan anual de Capacitaciones | Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los trabajadores oficiales y empleados públicos de la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p., que permitan contar con un talento humano integral, comprometido, innovador y competente, mejorando la eficiencia en los diferentes procesos de la entidad | Inducción al personal | 1 | # capacitaciones programadas/# capacitaciones realizadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Líder Recursos Humanos | Se realiza monitoreo de seguimiento a las evidencias de la líder de recursos humanos donde se constante que se realizo inducción al personal el día 26 de enero del 2024 | Conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso se tiene que fue ejecutado el Plan de capacitaciones para esta vigencia con las siguientes observaciones: de las 8 capacitaciones que se tenían programadas, fue posible ejecutar 5 esto debido a que no fue posible contar con el aforo solicitado por el ente preparador, es de recalcar que la entidad por su razón social cuenta con el personal operativo atendiendo las contingencias y demás labores cotidianas que hacen indispensable contar con toda su capacitad operativa para brindar un servicio oportuno a los usuarios. Sin embargo se tiene como acciones de mejora para próximas capacitaciones lograr cumplir al 100% con este indicador.
|  |  | Digitación de Textos | 1 |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  | Se realiza monitoreo al cumplimiento de las capacitaciones donde conforme a las evidencias de la líder del proceso se llevaron a cabo 3 capacitaciones puesto que el personal operativo no se encontraba disponible puesto que por la naturaleza de la entidad hay actividades que non inamovibles e inaplazables.
|  |  | Mantenimiento de Jardines y Prados | 1 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  | Seguridad en Instalaciones Eléctricas | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  | Operación y Mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado | 1 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  | Comunicación en equipos de trabajo | 1 |  | 2024-07-01 | 2024-07-31
|  |  | Ética en lo personal y laboral | 1 |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  | Proceso de reinducción al personal | 1 |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 |  | Se realiza monitorio de cumplimiento de la reinducción al personal de la entidad donde se realizaron el día 21 y 27 de noviembre del 2024
| plan de previsión de recurso humano | Definir los lineamientos para la previsión del talento humano la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p., a fin de mejorar el desempeño organizacional mediante la identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los Servidores públicos y la proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal, en concordancia con los principios que rigen la función pública | Elaborar el plan necesario que permita identificar y calcular el número de empleos necesarios de acuerdo a los requisitos y el perfil establecidos en los manuales de funciones de conformidad con la normativa aplicable para la entidad | 1 | # de cargos necesarios/# de empleados vinculados | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Se realiza monitoreo con la líder del proceso donde el plan de previsión se realizo el 26 de enero y fue cargado a la pagina web de la entidad, donde se estipula y calcula el numero de empleos necesarios para que la entidad pueda cumplir con su funcionamiento | De acuerdo a las evidencias aportadas por el líder del proceso se verifico el cumplimiento de este indicador toda vez que ejecuto el plan de previsión de recurso humano realizando el cálculo de la planta global, análisis de puestos y distribución de cargas, con el fin de organizar las áreas y la operatividad.
| Plan estratégico de talento humano | Desarrollar acciones para fortalecer la gestión del recurso humano mejorando las competencias, habilidades y capacidades de los Servidores Públicos de la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p | Elaborar el respectivo plan estratégico para la detección de necesidades en los componentes de Bienestar, capacitación, incentivos, provisión y plan de vacantes con el fin de ejecutar las actividades programadas en los mismos | 1 | Plan elaborado | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  | Se realizo el plan estratégico de recursos humanos el cual fue elaborado con fecha de 26 de enero y publicado en la pagina web de la entidad | Se verifico el cumplimento de este plan dadas las evidencias que fueron verificadas, dicho plan fue aprobado el 26 de enero y publicado en el sitio web de la entidad.
| Plan de bienestar social e incentivos | Establecer un Plan de Bienestar Social e Incentivos que permita mantener y mejorar las condiciones que incrementen la satisfacción, desarrollo, bienestar y eficiencia de los trabajadores oficiales y empleados públicos, fortaleciendo así el desempeño de sus labores, mejorando su calidad de vida, apuntando al mejoramiento del ambiente laboral y clima organizacional | exaltación empleado del mes | 55 | # de trabajadores elegidos X mes /# trabajadores postulados | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | Se realizo monitoreo de cumplimiento de la actividad con la líder del proceso, en donde se da cumplimiento a la exaltación del empleado del mes, donde se premia aquellos colaboradores de cada dirección que se destacan por su trabajo, dedicación, aporte a la empresa | Conforme a las evidencias suministradas se evidencia el cumplimento de este indicador. Dicha actividad fue ejecutada de forma trimestral, exaltando a los trabajadores oficiales por su buen desempeño
|  |  | celebración día de la mujer | 1 | #eventos programados/#eventos realizados | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  | Se realizo el monitoreo de cumplimiento de las actividades de bienestar las cuales quedaron inmersas dentro del plan de bienestar de la entidad. Se verifico que se realizaron conforme se había planificado. Dando cumplimiento a lo establecido, se cuenta con listado de asistencia | Una vez verificada la información pertinente para el cumplimento del plan de bienestar, se tiene que fueron realizados los diferentes evento programados brindando así espacios de ocio y recreación al personal. Informe presentado por el líder de talento humano y verificadas las evidencias tales como listas de asistencia y registros fotográficos.
|  |  | celebración día del hombre | 1 |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
|  |  | celebración día del niño | 1 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  | semana de la salud y el bienestar | 1 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  | celebración día de la madre | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  | orientación programas de vivienda | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  | celebración día del padre | 1 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  | conmemoración día del servidor publico | 1 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  | actividad artística y cultural festival san padrino | 1 |  | 2024-07-01 | 2024-07-31
|  |  | medición clima laboral | 1 | #actividades programadas/# actividades realizadas | 2024-08-01 | 2024-08-31 |  |  | Una vez verificada la información pertinente para el cumplimento del plan de bienestar, se tiene que fueron realizados los diferentes evento programados brindando así espacios de ocio y recreación al personal. Informe presentado por el líder de talento humano y verificadas las evidencias tales como listas de asistencia y registros fotográficos
|  |  | taller de manualidades | 1 |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  | celebración día del amor y la amistad | 1 |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  | día de los valores éticos de los servidores públicos (código de integridad) | 1 |  | 2024-11-01 | 2024-11-30
|  |  | novenas navideñas | 1 |  | 2024-12-16 | 2024-12-24
|  |  | evento de fin de año | 1 |  | 2024-12-01 | 2024-12-31
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | plan de trabajo anual de actividades de seguridad y salud en el trabajo | Elaboración y programación de las actividades pertinentes con el COPASST | Revisión Plan de trabajo | 1 | Plan Revisado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Profesional SST | Se realiza seguimiento a la revisión del plan de trabajo del área de SST donde se evidencia el plan revisado y firmado por el líder del proceso | Conforme a las evidencias suministradas se evidencia el cumplimento del plan de trabajo SST. Documento firmado y probado por el líder del proceso dentro del plazo establecido.
|  |  | Conformación Copasst 2024 | 1 | Resolución comité | 2024-02-01 | 2024-02-29 |  | Se evidencia con la líder del proceso que se llevo a cabo la convocatoria y conformación del COPASST en el mes de abril mediante la resolución 197 del 02/05/2025 | Una vez revisada la información aportada por el líder del proceso se tiene que fue realizada la convocatoria y proceso de conformación del comité el cual quedo conformado mediante la resolución 025 de marzo 2024
|  |  | Análisis e investigación de accidentes laborales | 12 | #accidentes presentados/# reportes generados | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | se evidencia con la líder del proceso que se tienen a la fecha 24 accidentes, los cuales son reportados a la ARL, y se evidencia en la carpeta de cada empleado el FURAT, la investigación, la constancia clínica y demás documentación pertinente | A la fecha se viene dando cumplimiento con los lineamientos establecidos para ello por parte de la líder del proceso de seguridad y salud en el trabajo. para este periodo se registraron 3 accidentes y los mismos fueron reportados a la administradora de riesgos laborales dentro de los tiempos establecidos. Ahora bien, para el cierre de vigencia se tiene un total de 24 accidentes laborales reportados.
|  |  | Reunión del Copasst | 12 | total de reuniones por año | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Se verifico con la líder del proceso que se realizaron 12 comités de copasst con su respectiva acta y lista de asistencia | Se verifico la evidencia aportada por el líder del proceso y a la fecha se identificaron 12 reuniones realizadas en la actual vigencia
|  |  | Revisión de Indicadores de accidentes de trabajo | 12 | informe presentado | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Se evidencia cumplimiento conforme a la revisión de indicadores de accidentes de trabajo | Evidencia verificada y cumplida conforme a la información suministrada por el líder del proceso
|  |  | Inspecciones de Seguridad Botiquín | 2 | # de inspecciones programadas/ #inspecciones realizadas | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  | Se realiza monitoreo con la líder del proceso donde se realizaron dos inspecciones de botiquín en los meses de febrero y julio a todos los botiquines que se encuentran a cargo de la entidad | Evidencia verificada de la cual se tienen 2 inspecciones realizadas (25/06/2024 y 28/11/2024)
|  |  | Inspecciones de extintores | 2 | # de inspecciones programadas/ #inspecciones realizadas | 2024-05-01 | 2024-08-31 |  | Se realiza la verificación con la líder del proceso de inspección de extintores en los meses de junio y noviembre del 2024 | Una vez verificada la información se tiene que dicha capacitación fue realiza 21/05/2024 contando con las actas de asistencia
|  |  | Capacitación de Funciones y responsabilidades del Copasst | 1 | capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  | Se evidencia que se realizaron las capacitaciones de funciones y responsabilidades el día 21/05/2024, capacitación de riesgo vial se realizo el día 13/08/2024, capacitación del riesgo biomecánico se realizo el día 23/09/2024, inspección de puestos de trabajo se realizo tanto al personal administrativo como operativo. Todas las capacitaciones cuentan con lista de asistencia | Conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso se tiene lo siguiente: Capacitación de riesgo vial 13/08/2024.* Capacitación de riesgo eléctrico 07/03/2024 * capacitación de riesgo biomecánico es dada en los puestos de trabajo de forma periódico
|  |  | Capacitación de riesgo vial | 1 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  | Capacitación Riesgo eléctrico | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  | Capacitación Biomecánico | 1 |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
|  |  | Inspecciones y análisis de puestos | 2 | # de inspecciones programadas/ #inspecciones realizadas | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  |  | Información verificada y la misma fue ejecutada en los proceso de inducción y reinducción, entregando el reporte de análisis de puestos, riesgos de los mismos con la matriz actualizada y verificada por el líder del proceso.
|  |  | Informe de actualización de matriz de riesgos | 1 | informe elaborado | 2024-08-01 | 2024-08-31 |  | Se evidencia con la líder del proceso que se realizo el informe correspondiente a la actualización de matriz de riesgos
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes con la gestión SST | Revisión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. Firma del represente legal / Socialización | 2 | política revisada y socializada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Profesional SST | Se evidencia con la líder del proceso que la política de seguridad y salud en el trabajo se encuentra vigente y se socializo al personal en la inducción y re inducción y se encuentra con las listas de asistencia | Conforme a la evidencia verificada, dicho documento se encuentra actualizado y el mismo fue socalzado tal y como se registra en las actas de asistencia del personal.
|  |  | Socialización de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo | 11 | actas de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Programa de Capacitaciones | 12 | #capacitaciones programadas/ capacitaciones realizadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Se evidencia que se da cumplimiento con las 15 capacitaciones propuestas dando cumplimiento | Se realizo programa de capacitación en asesoría de la ARL el día 13/02/2024
|  |  | Programa de EPP | 12 | registros de entrega | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | se evidencia el cumplimiento de la actividad en cuanto a la entrega de elementos de protección personal, se cuenta con listados de entrega y registro fotográfico | indicador cumplido al 100% toda vez que los elementos fueron entregados de manera oportuna a todo el personal y se cuenta con las actas de entrega y registros fotográficos
|  |  | Programa de Inspecciones | 12 | inspecciones programadas/inspecciones realizadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Se evidencia cumplimiento del programa de inspecciones en los formatos establecidos, dando cumplimiento al indicador | Se realizo el seguimiento de este indicador logrando evidenciar se realiza inspección de frente de trabajo con su respetivo formato y formato
|  |  | Aplicación del plan de emergencias (Simulacros, conformación y fortalecimiento Brigadas, inspecciones) | 2 | eventos programas/eventos realizados | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | Se evidencia que se realizo capacitación a los brigadistas y se dio cumplimiento al simulacro, también se realizaron inspecciones e inspecciones | Se dio por cumplido con dicho indicador conforme a las evidencias suministradas por el líder del proceso obteniendo así que fue realizado ver simulacro nacional, la conformación de brigadistas y las inspecciones a lugar.
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes del Comité de Convivencia | Reuniones comité de convivencia Laboral | 2 | reuniones programadas/reuniones realizadas | 2024-02-01 | 2024-07-31 | Profesional SST | Se evidencia con la líder del proceso que se realizaron 4 reuniones con el comité de convivencia laboral | Conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso se verifico lo siguiente: * El grupo de convivencia se reúne cada tres mes o en caso reunión extraordinario * se realiza capacitación en asesoría de la arl 19/02/2024. * se realizo capacitación de trabajo en equipo 07/11/2024. *Se realizo capacitación de orden y aseo 5s 21/08/2024. *la conformación quedo bajo resolución N. 313del 21/12/2024 y se modifico N. 322 del 17/09/2024
|  |  | Capacitación en conductas de acoso laboral | 1 | capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-06-01 | 2024-06-30 |  | Se evidencia que se realizo el día 22/07/2024 y se tiene lista de asistencia
|  |  | Capacitación -Charlas en Ley 1010 de 2006, Capacitación en Resolución 1356 de 2012 y Capacitación en Resolución 652 de 2012 | 1 |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  | Se evidencia que se realizaron las capacitaciones correspondientes en ley 1010, capacitación resolución 1356 y resolución 652 en la inducción y re inducción al personal
|  |  | Capacitación trabajo en equipo | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | Se evidencia que se llevo a cabo la capacitación 07/11/2024 y se tiene la lista de asistencia
|  |  | Capacitación orden y aseo 5s | 1 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 |  | Se evidencia que se realizo el día 21/08/2024 y se cuenta con la lista de asistencia
|  |  | Conformación comité de convivencia, según vigencia | 1 | conformación del comité | 2024-06-01 | 2024-06-30 |  | Se evidencia con la líder del proceso la conformación del comité vigencia 2024-2026 con resolución No. 313 del 21/12/2023 y fue modificada por la resolución 322 del 17/09/2024
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes a la atención de emergencias | Reunión de la Brigada de Emergencias | 3 | reuniones programadas/reuniones realizadas | 2024-02-01 | 2024-09-30 |  | Se llevo a cabo el día 04/07/2024 la reunión de brigada de emergencia y se cuenta con registro fotográfico y lista de asistencia | Conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso se verifico lo siguiente: Se realiza asesoría de actualización del plan de emergencia con la ARL.* El simulacro se realizo 02/10/2024, * Se realiza entrenamiento de la brigada con el municipio, * Capacitación de manejo de extintores el día 04/07/2024, *Capacitación en primeros auxilios el día 18/10/2024, * Capacitación e rutas de evacuación. *
|  |  | Realización del simulacro | 1 | eventos programas/eventos realizados | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | Se realizo el día 02/10/2024 en donde se cuenta con el registro fotográfico
|  |  | Sensibilización en protocolos de atención de emergencias | 2 |  | 2024-03-01 | 2024-09-30 |  | Se evidencia cumplimiento y se retroalimenta y asignan funciones a los integrantes de las brigadas
|  |  | Capacitación en manejo de extintores | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | Se realizo el día 04/07/2024 en donde se cuenta con registro fotográfico y lista de asistencia
|  |  | Capacitación en Primeros Auxilios | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | Se evidencia que se realizo el día 18/10/2024 y se cuenta con lista de asistencia y registro fotográfico
|  |  | Capacitación en rutas de evacuación | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | Se evidencia que se llevo a cabo en las oficinas del edificio administrativo y se cuenta con registro fotográfico
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes a Riesgos Psicosocial | Aplicación de batería riesgo psicosocial | 1 | eventos programas/eventos realizados | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | Se evidencia el cumplimiento del indicador en donde se realizaron practicas para el manejo de factores psicosociales con los trabajadores con capacitaciones en manejo de emociones | Una vez verificada las evidencias aportadas por el líder del proceso se obtiene lo siguiente: * Se realiza el actividades sobre riesgo psicosocial el día 26/09/2024, * La capacitación de lenguaje inclusivo se realiza el día 30/07/2024.* Capacitación del manejo del estrés el día 20/09/2024, * Capacitación de Ética y Valores el día 31/06/2024, Actividad de riesgo Psicosocial el día 15/08/2024 y campaña de comunicación asertiva el día 23/09/2024 seguimiento de las actividades en el plan de trabajo anual 2024
|  |  | Análisis factores de riesgo psicosocial | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | Se realiza la sensibilización de factores de riesgo psicosocial el día 23/09//2024 y se evidencia lista de asistencia
|  |  | Capacitación en lenguaje inclusivo | 1 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 |  | Se llevo a cabo el día 30/07/2024 y se tiene lista de asistencia
|  |  | Actividades para el manejo del estrés | 2 |  | 2024-03-01 | 2024-07-31 |  | Se evidencia cumplimiento en la actividad para el manejo de estrés el día 20/09/2024 y se tiene lista de asistencia
|  |  | Capacitación de ética y valores | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | Se evidencia cumplimiento con capacitación de ética y valores se llevo el día 20/09/2024
|  |  | Actividades riesgo psicosocial | 1 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | Se evidencia cumplimiento el día 15/08/2024 y se adjunta lista de asistencia
|  |  | Campaña o capacitación comunicación asertiva | 1 |  | 2024-08-01 | 2024-08-31 |  | Se evidencia cumplimiento el día 23/09/2024 y se cuenta con listado de asistencia
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del programa. | 12 | informe de seguimiento | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia cumplimiento de las actividades del programa a través del informe de gestión trimestral
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes a manejo ergonómico | Análisis de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos | 1 | matriz de riesgos revisada | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  | Se evidencia la matriz de identificación de peligros lo cual sirve para evaluar y priorizar los riesgos que afectan a los trabajadores | Una vez verificada las evidencias aportadas por el líder del proceso se obtiene lo siguiente: * Se realiza análisis de la matriz de identificación de peligros.* Registro de matriz de ausentismo por eps y arl vigencia 2024 y matriz de accidentalidad 2024 * la capacitación de manejo herramientas fue realizada el día 04/07/2024, * Capacitación manejo de cargas y malas posturas el día 16/07/2024, * Pautas de higiene postural el día 26/09/2024, * capacitación en ergonomia y uso de videos terminales el día 23/10/2024, * actividades de prevención riesgo locativo el día 04/07/2024
|  |  | Análisis estadístico del ausentismo laboral. | 12 | informe de ausentismo presentado | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia que se realiza seguimiento de la incapacidad en el formato ST-F052 Registro de Incapacidades
|  |  | Análisis de la accidentalidad laboral. | 12 | informe de accidentalidad presentado | 2024-01-01 | 31/12/24
|  |  | Inspección ergonómica al puesto de trabajo. | 1 | informe de inspección presentado | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  | Se evidencia las inspecciones ergonómicas de puesto de trabajo y se cuenta con registro fotográfico
|  |  | Capacitaciones manejo de herramientas | 12 | capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia cumplimiento el día 04/06/2024 y cuenta con listado de asistencia
|  |  | Capacitaciones Consecuencias de mal manejo de cargas y mala posturas | 1 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  | Se evidencia cumplimiento de capacitación el día 16/07/2024 y registro fotográfico
|  |  | Pautas de Higiene postural | 2 |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 |  | Se evidencia cumplimiento de capacitación el día 26/09/2024 y cuenta con listado de asistencia
|  |  | Capacitación en ergonomía y uso de video terminales | 1 |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  | Se evidencia cumplimiento de capacitación el día 23/10/2024 y cuenta con listado de asistencia
|  |  | Actividades prevención riesgo locativo - orden y aseo | 4 |  | 2024-02-01 | 30/11/24 |  | Se evidencia cumplimiento en cuanto a las actividades de prevención de riesgo locativo - orden y aseo y se cuenta con la lista de asistencia
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del programa. | 2 | informe de gestión | 2024-07-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia el cumplimiento del indicador a través de los informes de gestión reportados por la dirección administrativa y financiera
|  | Elaboración y programación de las actividades de prevención y promoción en salud | Exámenes de Ingreso | 12 | certificados médicos | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia cumplimiento en los exámenes de ingreso, egreso y post incapacidad para los trabajadores de la entidad los se cuentan con los certificados médicos y reposan en las hojas de vida de los trabajadores | Una vez verificada la información presentada por el líder del proceso se obtiene los siguiente: Exámenes de ingreso realizados a todo el personal una vez es vinculado con la entidad, exámenes de egreso cumplidos en el proceso de desvinculación cuando se da el caso. Evento de la semana de la salud realizado y verificado en los registros fotográficos, evidencia de las capacitaciones brindadas por la ARL , seguimiento de la matriz de ausentismo e incapacidades de acuerdo al informe trimestral que es presentad o por el líder del proceso a su dirección.
|  |  | Exámenes de Egreso | 12 |  | 2024-01-01 | 31/12/24
|  |  | Exámenes post incapacidad | 12 |  | 2024-01-01 | 31/12/24
|  |  | Semana de la Salud | 2 | informe de actividades presentado | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  | Se evidencia cumplimiento de la semana de la salud y se cuenta con registro fotográfico
|  |  | Capacitación Enfermedades osteomusculares | 1 |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  | Se evidencia cumplimiento de la capacitación de enfermedades osteomusculares y se evidencia acta de asistencia por parte de la ARL POSITIVA
|  |  | Análisis de ausentismo año 2024 | 12 |  | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia seguimiento a través del registro de la matriz de ausentismo por la eps y arl vigencia 2024
|  |  | Seguimiento a Incapacidades y poli ausentismo | 12 |  | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia cumplimiento al seguimiento de las incapacidad y poli ausentismo a través del formato ST-F052
|  | Elaboración y programación de las actividades de Trabajo en Alturas | Implementación programa trabajo seguro en alturas | 12 | capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia el cumplimiento del programa trabajo seguro en alturas lo cual la líder del proceso explica que se realiza a diario con el personal que esta realizando ese tipo de labores | Una vez verificada las evidencias aportadas por el líder del proceso se obtiene lo siguiente; la implementación del programa de altura se realiza a diario que el personal operativo de alumbrado publico realiza trabajo de 2 metros de alturas todos los días, por lo tanto se realiza inspecciones de equipos permisos de trabajo y charlas de seguridad, * se realiza el curso para el personal de alumbrado el día 28 y 29 de febrero 2024 y técnica los días 4 y 5 de junio 2024, 18 y 19 de junio 2024, 24 y 25 de junio del 2024.
|  |  | Inspecciones de seguridad y revisión elementos de protección para trabajo seguro en alturas | 7 | informe presentado | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia cumplimiento en cuanto que la líder del proceso realiza inspecciones de equipos, permisos de trabajo y charlas de seguridad
|  |  | Capacitación y formación para trabajo seguro en alturas (charlas de seguridad) | 11 | capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia el cumplimiento de la capacitación de trabajo seguro en alturas donde se cuentan con la lista de asistencia
|  |  | certificado de curso de alturas vigente | 3 | acta de recurso | 2024-05-01 | 2024-10-31 |  | Se evidencian los certificados de alturas para el personal de alumbrado y de técnica dando cumplimiento
|  | Elaboración y programación de las actividades formación SST | Inducción y reinducción en Política de SST, deberes y derechos | 12 | capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-01-01 | 31/12/24 |  | Se evidencia las listas de asistencia las jornadas de inducción , re inducción y concientización en el sistema de seguridad y salud al personal de la entidad | Una vez verificada las evidencias aportadas por el líder del proceso se obtiene lo siguiente: proceso de inducción y reinducción con la información pertinente del área fue ejecutada dentro de los tiempos establecidos,
|  |  | Concientización en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | 1 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
|  |  | Cómo actuar ante un Accidente de Trabajo | 2 |  | 2024-02-01 | 2024-10-31 |  | En la inducción y re inducción de realiza la socialización sobre como actuar ante un accidente de trabajo y se cuenta con la lista de asistencia
GESTION DE MEJORA CONTINUA | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC | Construir las estrategias y acciones Institucionales para la lucha contra la corrupción, mitigando la materialización de riesgos fortaleciendo los mecanismos de atención y participación ciudadana | Actualizar o ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción por los diferentes procesos. | 1 | Mapa actualizado | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Líderes de los procesos Alta Dirección | Se realizo el seguimiento de la actualización del mapa de riesgos de corrupción, dentro de los tiempos establecidos. El mapa de riesgos de la entidad se encuentra consignada en el Formato MC-F023. en donde cada proceso identifico sus posibles riesgos de corrupción con el fin de establecer controles y prevenir la materialización | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción CÓDIGO: MC-F023, elaborada y ajustada para la vigencia 2024, cada líder de proceso identifica los riesgos susceptibles de corrupción en su proceso y como tratarlos para evitar su materialización, que de acuerdo a la evidencia verificada cuentan con el seguimiento y monitoreo propio y dicha matriz se encuentra publicada en el sitio web de la entidad.
|  |  | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de Empumelgar E.S.P. | 1 | link de publicación | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Líder del proceso de Tecnologías de la información. | El mapa de riesgos de la entidad fue publicada dentro de los tiempos establecidos y se encuentra en la sección de transparencia y acceso a la información de la pagina web de la entidad | Fue verificada su publicación en la pagina web de la entidad y el documento obedece al original creado y aprobado por el comité de gestión y desempeño
|  |  | Divulgación a partes interesadas internas del Mapa de Riesgos de Corrupción de Empumelgar E.S.P. | 1 | capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Dirección de Regulación, Calidad y Medio Ambiente | Se realizo el seguimiento de cumplimiento con la líder del proceso donde se realizo su divulgación en la inducción y se cuenta con las planillas de asistencia | El documento fue socializado con el personal mediante la capacitación de inducción y se cuenta con los registros de asistencia y las planillas de asistencia
|  |  | Monitoreo y revisión periódica del Mapa de Riesgos de corrupción, ajustarlo de ser necesario y hacer públicos los cambios. | 3 | Matriz de riesgos revisada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Todos Líderes de los procesos | Se realizo monitoreo y revisión del mapa de riesgos a través de los comités directivos donde los directores realizan revisión periódica de los mismos. | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción CÓDIGO: MC-F023, elaborada y ajustada para la vigencia 2024, cada líder de proceso identifica los riesgos susceptibles de corrupción en su proceso y como tratarlos para evitar su materialización, que de acuerdo a la evidencia verificada cuentan con el seguimiento y monitoreo propio y dicha matriz se encuentra publicada en el sitio web de la entidad.
|  |  | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Informe de seguimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director de control Interno | Con la líder de proceso se verifica que la oficina de control interno realiza el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad. Los informes emitidos por parte de control interno son cargados a la pagina web | Seguimiento de forma periódica cada cuatrimestre, y el mismo fue realizado por la dirección de control interno y se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.
|  |  | Identificar los trámites y servicios que brinda Empumelgar E.S.P. | 1 | # tramites revisados/# tramites actualizados | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Dirección de Regulación, Calidad y Medio Ambiente | Se realiza seguimiento con la líder del proceso, donde se identificaron los tramites de la entidad junto con los procesos misionales y que se encuentran en el aplicativo SUIT | los tramites identificados y aquellos que se pueden sistematizar se encuentran establecidos en la pagina web institucional e inscritos en el SUIT
|  |  | Actualizar ante el SUIT los trámites y servicios por ajustar o documentar. | 1 | # tramites revisados/# tramites actualizados | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Dirección de Regulación, Calidad y Medio Ambiente
|  |  | Realizar articulación entre los procesos misionales con el fin de generar las acciones para racionalizar y automatizar los trámites. | 1 | Estrategia documentada | 2024-07-31 | 2024-12-31 | Dirección Comercial | Se realiza seguimiento con el líder del proceso donde se evidencia que se cuenta con una aplicación para automatizar tramites de la entidad | la entidad cuenta con una aplicación electrónica para agilizar los procesos requeridos por los usuarios, esto ha mejorado la automatización de tramites para acceder a facturas y pagos
|  |  | Elaboración de los informes de gestión trimestrales por cada dirección donde se evidencie el avance de cada uno y su posterior publicación en la página web de Empumelgar E.S.P | 3 | #de informes requeridos/informes presentados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Todos Líderes de los procesos | Se realiza monitoreo y se verifica que se lleva a cabo la elaboración de los informes trimestrales por parte de cada dirección y también se verifica su consolidación por parte de la dirección de regulación calidad y medio ambiente, donde también son publicados en la pagina web | la dirección de control interno pudo verificar el cumplimiento de estas actividades a través de los informes trimestrales presentados por cada director de la entidad y la consolidación de esta información esta publicada en el sitio web oficial, que para este periodo se verificaron los informes del tercer y cuarto trimestre vigencia 2024
|  |  | Mantener y fortalecer la estrategia “Empumelgar Construyendo Juntos un Mejor Territorio”, con el fin de evidenciar un impacto positivo en la población | 3 | #de informes requeridos/informes presentados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Todos Líderes de los procesos | Se realiza el monitoreo de cumplimiento de la estratégica "Empumelgar Construyendo juntos un mejor territorio" donde se realizaron 26 jornadas donde se atendieron diferentes sectores y resolviendo diferentes solicitudes del resorte de la entidad. | Dentro de las evidencias revisadas se tiene que durante la vigencia 2024 fueron cubiertos 26 sectores del municipio con dicho programa, con el cual se atienden las diferentes solicitudes y/o requerimientos de la comunidad a través de podas locativas, rocerías, mantenimiento del alumbrado, limpieza de cuentas y alcantarillas, respuestas de PQRS y demás actividades propias de la gestión operativa.
|  |  | Promoción y difusión de los proyectos y actividades ejecutados por Empumelgar E.S.P por medio de página web o redes sociales. | 3 | Informe de estrategia publicitaria | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Líder de gestión de medios y líder de tecnologías de la información | Se realiza monitoreo de seguimiento donde se consta que la empresa ha realizado promoción y divulgación de diferente proyectos y actividades que ha realizado y se encuentran en la pagina web y redes sociales de la entidad. | Conforme a las evidencias verificadas, se tiene que el grupo de medios ha realizado promoción y difusión de las diferentes actividades de la entidad y que las mismas han sido publicadas en los diferentes sitios web de la empresa.
|  |  | Consultar con los grupos de interés los temas a tratar durante el espacio de rendición de cuentas | 1 | encuesta de selección de temas | 2024-01-01 | 2024-04-30 | alta gerencia y lideres de procesos | Durante la vigencia 2024 no se tiene programado realizar rendición de cuentas | La rendición de cuentas vigencia 2024 se tiene programada para ejecutar no le primer trimestre de 2025, por ende las encuestas de percepción, selección de temas e informe de evaluación del evento serán ejecutados en ese mismo periodo
|  |  | Motivar la participación de la comunidad en general en el evento anual de rendición de cuentas. | 1 | invitaciones | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Gerencia Dirección de Regulación, calidad y Medio ambiente Líder de Gestión de medios
|  |  | Realizar evento de rendición de cuentas con todos los grupos de interés de Empumelgar E.S.P | 1 | inventos programadas/eventos realizados | 2024-05-01 | 2024-08-31 | Gerencia / todas las direcciones
|  |  | Implementar espacios de dialogo e interacción con grupos de interés, para presentar resultados y conocer sus necesidades | 1 | encuesta de selección de temas | 2024-05-31 | 2024-08-31 | Dirección de Regulación, calidad y Medio ambiente / control interno
|  |  | Aplicar la encuesta de percepción a la ciudadanía presente en el evento de la rendición de cuentas. | 1 | resultados encuesta de evaluación | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Control interno
|  |  | Informe sobre el desarrollo, ejecución, resultados y recomendaciones del proceso | 1 | informe rendición de cuentas | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Control interno
|  |  | Revisar y actualizar el Manual de Servicio al ciudadano adoptado por Empumelgar E.S.P. | 1 | Manual actualizado | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Dirección Comercial | Se realiza monitoreo y se verifica que el manual del servicio al cliente se encuentra vigente y esta publicado en la pagina web. | Documento que a la fecha se encuentra vigente y con los ajustes que necesarios de acuerdo a la normativa vigente, proceso liderado por la dirección comercial de la entidad
|  |  | Difundir y ampliar el alcance del Manual de Servicio al Ciudadano con todos los trabajadores de Empumelgar E.S.P. | 1 | link de publicación | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Dirección Comercial
|  |  | Capacitar al personal encargado del manejo de correspondencia interna y externa de la empresa relacionado a los tramites de la misma | 1 | Capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Todas las direcciones Líder de recursos humanos | Se realizo seguimiento de la capacitación donde se cuenta con la lista de asistencia | Se evidenció la realización de la capacitación al personal en el manejo de correspondencia y gestión documental por parte del líder del proceso.
|  |  | Establecer mecanismos de comunicación directa ente las áreas de servicio al usuario (dirección comercia) y gerencia para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | 10 | Actas de comité | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerencia | Se verifica que a través de los comités directivos se realiza retroalimentación de las actividades ayudando a la toma de decisiones y fortalecimiento empresarial | La información pertinente en las áreas de atención al usuario es retroalimentada en los diferentes comités directivos y de gestión y desempeño, que a la fecha se ha verificado la información focalizada por el líder del proceso.
|  |  | Revisar la documentación inherente a los procesos y procedimientos y actualizarlos en caso de ser necesario. | 1 | Proceso comercial actualizado | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Dirección Comercial | Se evidencio que el proceso de gestión comercial actualizo la documentación necesaria en cuento a procesos y procedimientos | En el desarrollo del plan de auditorias 2024 se evaluó el proceso de Gestión comercial y se evidencio la necesidad de actualizar acciones y procedimientos conforme al ciclo PHVA. Proceso que se esta adelantando y se espera finalizar al cierre de la vigencia
|  |  | Fortalecer la atención al usuario en la página web de Empumelgar E.S.P | 1 | Herramientas implementadas | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Dirección Comercial | Se evidencio el correcto funcionamiento y atención en la pagina web de la entidad y en sus redes sociales | Se verificó el funcionamiento de los diferentes canales de atención puestos a la comunidad por medio de la página web y redes sociales
|  |  | Fortalecer competencias de los trabajadores en atención al cliente mediante jornadas de capacitación. | 1 | Capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-05-01 | 2024-08-31 | Dirección Administrativa y Financiera Recurso Humano | Se evidencio capacitación en atención al cliente donde se cuenta con su listado de asistencia | las respetivas planillas de asistencia del personal que asistió a las capacitaciones efectuadas en el transcurso de la vigencia, fueron verificadas
|  |  | Reportar la información de PQRS, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 12 | Reporte de PQRS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Comercial | Se verifica con la dirección comercial el informe de seguimiento y reporte de PQRS donde se emite un informe que es cargado a la pagina web, también se verifica el informe emitido por control interno de seguimiento de PQRS de la entidad el cual también se encuentra publicado en la pagina web | Se realiza el reporte por parte del área comercial a la superintendencia de servicios, EDAT y demás organismos de inspección y vigilancia, así mismo el seguimiento efectuado por la dirección de control interno, para este periodo se reporto el informe pertinente al segundo semestre de 2024.
|  |  | Actualizar la normatividad asociada a la atención al usuario | 12 | Normograma actualizado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Comercial Dirección Jurídica | Se evidencia el normograma de la entidad actualizado y publicado en la pagina web | El Normograma esta debidamente actualizado y publicado en la pagina web de la entidad
|  |  | Realizar encuestas de percepción y/o satisfacción de los servicios a los usuarios | 12 | Encuestas de satisfacción | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Comercial | Se evidencia que por parte de la dirección de regulación, calidad y medio ambiente junto a la dirección de comercial se aplican las encuestas de percepción y satisfacción de servicios. Donde posteriormente se realiza un informe | En una tarea conjunta entre las direcciones de Calidad y Comercial se están llevando a cabo las encuestas de satisfacción al usuario en las diferentes actividades del programa "Empumelgar construyendo juntos un mejor territorio", el informe de análisis de resultados para toma de decisiones es ejecutado por el líder del proceso misional y puesto en conocimiento del líder de la primera línea de defensa
|  |  | Aplicar los lineamientos establecidos dentro de la matriz de índice de transparencia y acceso a la información (ITA) | 12 | Actualización pagina web | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera. Líder de proceso de tecnologías de la información | Se evidencia que la entidad esta realizando constantemente el cargue de información y ejecuta acciones para el funcionamiento de la pagina web | El manejo de la pagina web esta a cargo del proceso de gestión de tecnologías de la información quienes vienen ejecutando las acciones pertinentes para la actualización y correcto funcionamiento de la pagina web
|  |  | Fortalecer la estrategia de consulta y acceso a la información para el ciudadano dispuesto en el sitio web | 12 | Matriz actualizada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | todas las direcciones
|  |  | Mejorar la capacidad de reacción, brindando una respuesta oportuna y clara dentro de los términos de Ley a todas las comunicaciones allegadas a la empresa Empumelgar E.S.P (Por los diferentes medios de comunicación: escritos, medios electrónicos o presenciales) | 12 | Documento de seguimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | todas las direcciones | Se verifica con la dirección comercial el informe de seguimiento y reporte de PQRS donde se emite un informe que es cargado a la pagina web, también se verifica el informe emitido por control interno de seguimiento de PQRS de la entidad el cual también se encuentra publicado en la pagina web | La dirección de control interno dentro de sus roles, realiza el seguimiento de PQRS y presenta informe semestral, que para el cierre de vigencia 2024 elaboro los 2 informes semestrales y los mismos se encuentran publicados en el sitio web oficial.
|  |  | Revisión y actualización de la información publicada en la página web de Empumelgar E.S.P., acorde a los instrumentos para la gestión de la información definida por la Ley 1712 de 2014. | 12 | Información actualizada y publicada en la página web. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | todas las direcciones | Se realiza monitoreo y verificación donde se evidencia que la pagina se encuentra actualizada con la documentación emitida por las direcciones | Cada líder del proceso conforme a la ejecución de sus actividades, remite la información que debe ser publicada en la pagina al área de sistemas y así se mantiene actualizada la información pertinente para el usuario.
|  |  | Fortalecer la accesibilidad del sitio web a personas en condición de discapacidad. | 12 | lineamientos implementados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Tecnologías de la Información Gestión de Medios. | se esta trabajando en el fortalecimiento de la pagina web | Se esta trabajando en la implementación de nuevas herramientas
|  |  | Observar y monitorear el acceso a la información por parte de nuestras partes interesadas en nuestros portales digitales | 2 | Informe semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Tecnologías de la Información Gestión de Medios. | Se verifica a través de un informe elaborado por gestión de medios donde se evidencia el monitoreo y acceso de nuestras partes interesadas a la pagina web y redes sociales | Informe presentado por el equipo de gestión de medios y verificado por la dirección de control interno, evidenciando la interacción que tuvo la comunidad con nuestra pagina web y redes sociales. Que de acuerdo a la evidencia presentada se tiene un alcance de 192,439 distribuciones, 29,500 interacciones y un total de 56,900 visitas a la página oficial de Facebook.
|  |  | Promover el empoderamiento de los principios y valores éticos que soportan la gestión de Empumelgar E.S.P | 2 | Socialización del código de integridad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera. Recurso Humano | Se evidencia que se llevo a cabo la promoción y empoderamiento de los valores éticos en las inducciones y reinducciones del personal de la entidad | Conforme a la evidencia que fue verificada, se tiene que la entidad realizo el procedimiento de inducción y reinducción al personal y allí fue socializado el código de integridad.
|  |  | Implementación del Formato Acta de Compromiso Código de Integridad y cumplimiento transparencia. | 2 | Formatos diligenciados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera. Recurso Humano | Se evidencio la implementación del formato de acta de compromiso de código de integridad en las hojas de vida de los trabajadores | Se evidencio que el código de ética de la entidad fue publicado en el sitio web así mismo para cada trabajador le fue entregada el acta de compromiso que reposa en sus hojas de vida
|  |  | Incentivar al personal fortaleciendo sus competencias en la ética como empleados oficiales. | 1 | capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera. Recurso Humano | Se evidencia el cumplimiento a través de capacitación sobre los valores institucionales y se cuenta con el listado de asistencia | Se evidencia el cumplimiento del indicador, toda vez que se realizo la capacitación al personal con relación a los valores institucionales y las actuaciones éticas e integrales, que conforme a la información verificada dicha capacitación se realizo en el mes de noviembre.
|  |  | Implementación de la Autoevaluación Gestión Empresarial | 1 | Informe presentado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera. Recurso Humano | Se evidencia que se realizo la autoevaluación de gestión empresarial la cual fue realizada en el mes de noviembre y fue emitido informe de resultados por parte de la líder del proceso de recursos humanos | Se evidencio el informe presentado por el líder de talento humano, en ella se reflejan los resultados obtenidos por cada área o unidad de trabajo. Dicha evaluación fue realizada en el mes de noviembre de 2024 y de la misma se obtiene un optimo cumplimiento y desarrollo de las actividades y procedimientos gestionados por los trabajadores oficiales de la entidad
| Actualización del SIG | Mantener actualizados los procesos y procedimientos conforme con el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa | Revisión y actualización permanente con directivos y trabajadores de los diferentes de procesos, procedimientos, manuales, formatos de los procesos en el listado maestro de documentos | 16 | N° total de documentos actualizados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se evidencia con la dirección de regulación calidad y medio ambiente que se realiza seguimiento y revisión de los procesos, procedimientos, manuales, formatos y demás documentos con el fin de mantener el sistema de Gestión de calidad y dar cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | Conforme a las evidencias verificadas se tiene que fueron revisados los 16 procesos de la entidad y actualizados 102 documentos en esta vigencia. Que los mismos fueron aprobados por el sistema de gestión de calidad cumpliendo con los lineamientos y requisitos exigidos por la norma técnica ISO 9001.2015
| Fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión | Cumplimiento en la presentación oportuna de los diferentes informes solicitados por los entes de control y la Función Pública. | Cumplir con el diligenciamiento del Formulario FURAG de la vigencia 2023. | 1 | Resultados Obtenidos | 30/07/2024 | 30/08/2024 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se evidencia el cumplimiento del diligenciamiento del formato del fugar, el cual fue realizado en el mes de mayo | Se evidencia el cumplimiento de la evaluación y medición de desempeño mediante la herramienta FURAG, la cual fue rendida el pasado mes de mayo y se obtuvo un resultado del 53,1
|  |  | Mejorar el Índice de Medición del Desempeño en el avance de implementación del modelo MIPG en la Entidad | 1 | Mesas de trabajo, autodiagnósticos del MIPG y recolección de información | 2024-01-01 | 2024-12-21 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se evidencia con la líder del proceso que se realizaron mesas de trabajo con los diferentes lideres y direcciones para mejorar el resultado del índice de medición del desempeño | Conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso, se verifica la lista de asistencia de la mesa de trabajo realizada en la cual fue socializada la información respectiva.
|  |  | Socialización con todos los funcionarios de la entidad de los resultados del FURAG de la vigencia 2023 | 1 | Lista de asistencia con los lideres de los procesos | 2024-01-01 | 2024-12-21 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se verifica con la líder del proceso y se evidencia que se socializo la información y cuenta con lista de asistencia | Socialización realizada el pasado 13 de agosto de 2024 que de acuerdo a los documentos aportados se evidencia la lista de asistencia
|  |  | Diligenciar el/los Formulario(s) correspondiente a la Rendición de Cuenta Anual ambiental solicitados por la Contraloría del Tolima. | 1 | Formulario diligenciado de la cuenta anual ambiental | 2024-02-01 | 29/02/2024 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se verifica con la líder del proceso que la información correspondiente al formulario de cuenta anual ambiental fue rendido dentro de los términos establecidos dando cumplimiento | Se verificó la información rendida al ente de control mediante el aplicativo SIA y se tiene que fue rendido el formulario F35 junto con 5 anexos requeridos en la resolución 040 de 2024
|  |  | Diligenciar el Formulario Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA solicitado por la Procuraduría General de la Nación | 1 | Matriz diligenciada de índice de transparencia y acceso a la información | 2024-04-01 | 2024-09-01 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se evidencia con la líder del proceso que se diligencio la matriz de índice de transparencia y acceso a la información conforme a la normatividad vigente y los tiempos establecidos | La dirección de control interno realizo el respectivo informe con el fin de verificar el cumplimento de las disposiciones legales vigentes en relación con la aplicación de la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Melgar Empumelgar E.S.P. Logrando verificar el cumplimiento de dicha matriz
GESTION AMBIENTAL | Fortalecimiento del proceso de gestión ambiental | Construir e implementar estrategias y acciones institucionales para el fortalecimiento del proceso | Creación y socialización del calendario ambiental | 12 | Registro fotográfico de socialización del Calendario Ambiental | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se evidencia con la líder del proceso de gestión ambiental que se realizo el calendario ambiental con fechas importantes y conmemorativas, también se evidencio la socialización con el personal de la entidad y su publicación en las redes sociales de la entidad | Se logro identificar la creación y socialización del calendario ambiental por parte del líder del proceso. Que de acuerdo a la evidencia verificada se dio cumplimiento con las actividades allí programadas y las mismas fueron socializadas a la ciudadanía en general
|  |  | Campaña o capacitaciones sobre temas ambientales en las instituciones del municipio | 20 | Registro fotográfico de las socializaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se realiza monitoreo con la líder del proceso de gestión ambiental donde se evidencia el cumplimiento de las socializaciones y capacitaciones a instituciones publico y privadas del municipio donde se explican temas ambientales como el uso y ahorro del agua y cuidado de la nutria | Conforme a las evidencias verificadas se tiene que el líder del proceso cumplió con las actividades programadas en temas ambientales brindado capacitaciones en las diferentes instituciones educativas del municipio, tanto publicas como privadas.
|  |  | Socialización del PUEAA a los usuarios y en las instituciones educativas del municipio | 20 | Registro fotográfico y asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se evidencia con la dirección de regulación, calidad y medio ambiente el cumplimiento de socialización del PUEAA en instituciones y ciudadanía en general | Conforme a las evidencias verificadas se tiene que el líder del proceso cumplido con la socialización del PUEAA en 18 sectores del municipio aproximadamente en la actual vigencia, así mismo dichas actividades fueron socializadas dentro de las campañas en temas ambientales dirigidas a las diferentes instituciones educativas del municipio, tanto publicas como privadas.
RESPONSABILIDAD SOCIAL | Fortalecimiento de la responsabilidad social de la empresa | Construir e implementar estrategias y acciones institucionales para el fortalecimiento de la responsabilidad social | Implementación de la estrategia "Empumelgar construyendo juntos un mejor territorio" | 25 | Registro fotográfico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de regulación, calidad y medio ambiente | Se evidencio la implementación de la estrategia "Empumelgar construyendo juntos un mejor territorio" donde se alcanzaron 26 sectores del municipio y se atendieron diferentes solicitudes por parte de los usuarios en temas de ornato, alumbrado, acueducto, alcantarillado y comercial | Dentro de las evidencias revisadas se tiene que durante la vigencia 2024 fueron cubiertos 26 sectores del municipio con dicho programa, con el cual se atienden las diferentes solicitudes y/o requerimientos de la comunidad a través de podas locativas, rocerías, mantenimiento del alumbrado, limpieza de cuentas y alcantarillas, respuestas de PQRS y demás actividades propias de la gestión operativa.
EVALUACION INSTITUCIONAL | Plan Anual de Auditorias | Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno | Ejecución de auditorias internas a los procesos de la entidad | 16 | Auditorias programadas/auditorias ejecutadas | 2024-05-03 | 2024-08-28 | Dirección de Control Interno | Se evidencia con la líder del proceso el cumplimiento y ejecución del plan de auditorias el cual fue realizado a los 16 proceso de la entidad por el proceso de evaluación institucional | Se dio cumplimiento con el 100% de este indicador, toda vez que fueron ejecutadas las 16 auditorias programadas conforme al plan anual de auditorias. La entidad cuenta con 16 procesos distribuidos en; 4 procesos estratégicos, 2 misionales, 9 de apoyo y 1 correspondiente al proceso de evaluación institucional.
| Presentación de informes de ley | Elaboración, cumplimiento y presentación de los informes y/o reportes de información a los diferentes entes de control, así como los propios que deben ser elaborados por control interno en el ejercicio propio de sus roles establecidos conforme a la normativa vigente | Informe de Seguimiento a PQRS | 2 | Informes requeridos/informes presentados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Control Interno | Se evidencia con la líder del proceso que se realizo el informe de seguimiento de PQRS por parte de la oficina de control interno para el primer y el segundo trimestre y se encuentran publicados en la página web de la entidad | Cumplimiento del 100%, fueron realizados los 2 informes semestrales correspondientes a la vigencia 2024 y los mismos fueron publicados en el sitio web oficial de la entidad
|  |  | Medición estado de avance del modelo estándar de control interno MECI / FURAG | 1 | Informes requeridos/informes presentados | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Dirección de Control Interno | Se evidencia con la líder del proceso el cumplimiento del MECI el cual fue rendido en e mes de abril | Indicador al 100% el informe fue rendido el pasado mes de abril de 2024 mediante el formulario único de reporte y avance de gestión
|  |  | Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno SCI | 2 | Informes requeridos/informes presentados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Control Interno | Se evidencia el cumplimiento del informe de SCI correspondiente al primer semestre del año y el segundo semestre del año el cual se encuentra en la pagina web de la entidad | Se dio por cumplido dicho indicador ya que fueron elaborados y presentados los 2 informes semestrales que deben rendir conforma a la normativa vigente
|  |  | Informe Software Legal | 1 | informes requeridos/informes presentados | 2024-01-01 | 2024-03-15 | Dirección de Control Interno | Se evidencia que se realizo el informe de software legal dentro de los términos establecidos | Indicador al 100% este es un informe que se rinde anualmente y el correspondiente a la actual vigencia 2024 fue presentado el pasado 05-03-2024
|  |  | Informe de evaluación Control Interno Contable | 1 | Informes requeridos/informes presentados | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Dirección de Control Interno | Se evidencia que se realizo el informe de evaluación de control interno contable dentro de los tiempos establecidos | Indicador al 100% este es un informe que se rinde anualmente y el correspondiente a la actual vigencia 2024 fue presentado el pasado 19-02-2024
|  |  | Seguimiento al Plan de Acción y Atención al Ciudadano PAAC | 3 | Informes requeridos/informes presentados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Control Interno | Se evidencia seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 | Se dio cumplimiento con el seguimiento al PAAC realizando 3 informes de seguimiento en la vigencia 2024. El seguimiento al PAAC se realiza cada cuatrimestre y el correspondiente al ultimo periodo (septiembre- diciembre) se debe publicar en el mes de enero de 2025 en la pagina web de la entidad
| Seguimiento a reportes de información de la entidad | Hacer seguimiento a los reportes de información que realizan los lideres de procesos con el fin de presentar un reporte general de conclusiones y sugerencias a la alta dirección | Seguimiento reportes de información SUI | 4 | Informes de gestión presentados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Control Interno | Se evidencia con la líder del proceso el seguimiento de reportes de información SUI y reportados en los informes de gestión | Se dio por cumplido con este indicador, toda vez que los seguimientos fueron relacionados en los informes trimestrales para la vigencia 2024. Estos son informes trimestrales que contienen la ejecución de actividades propias de cada área y en este caso se tiene que el seguimiento a los reportes del SUI vienen allí relacionados.
|  |  | Seguimiento reporte de información matriz ITA | 1 | Informe de seguimiento presentado | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Dirección de Control Interno | Se evidencia el cumplimiento del informe de seguimiento al reporte de información matriz ITA por parte de la oficina de control interno | 100% en el cumplimiento del indicador toda vez que se realizo el respectivo seguimiento al cumplimiento de la matriz ITA para la vigencia 2024, El informe fue rendido dentro de los tiempos establecidos y cumpliendo con lo solicitado conforme a la norma, así mismo se dejan las recomendaciones pertinentes para cumplir con todos los requerimientos que dispone l ente de control.
|  |  | Seguimiento reporte de contratos SIA / SECOP | 4 | Informes de gestión presentados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Control Interno | Se evidencia el seguimiento al reporte de los contratos cargados a la plataforma SIA/SECOP a través de los informes de gestión emitidos por parte de la oficina de control interno de manera trimestral | El seguimiento de la contratación se realiza mes a mas sin embargo el informe de su seguimiento se consolida dentro de los informes de gestión trimestrales propios de esta área
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís
CO20/962285

## Hoja2
4 | 100
3 | 75%
2278968